## 進捗管理
◆おおさか農政アクションプラン進捗管理シート（R４～）
施策項目 | 令和４年度評価 | 令和５年度評価 | 令和６年度 |  |  | これまでの進捗
5年後の目標 | 評価（実績/目標） | 評価（実績/目標） | 【目標】 | 【実績】 | 評価 | 累計実績
（１）意欲の高い農業者の経営改善支援 | ◎ | ◎ | 経営強化農業者 100名(+1.2億円) | 経営強化農業者129名 (+2.6億円) | ◎ | 経営強化農業者 129名 (+5.6億円)
育成対象農業者約１５０名の販売額向上30％（＋６億円） | 経営強化農業者 116名（+1.4億円）/100名（＋1.2億円） | 経営強化農業者 129名（+1.6億円）/100名（＋1.2億円） | 対象を明確化した重点的指導の実施（100名） ・経営コンサルタントの派遣 ・普及指導員による個別指導
（２）新規就農者・企業の確保育成 | 就農者数◎ 金額▲ | 就農者数◎ 金額▲ | 新規就農者 10名(+0.5億円) | 新規就農者 22名(+1.46億円) | ◎ | 新規就農者 65名(+2.0億円)
新規就農者70名の確保と生産力強化（＋３億円） | 新規就農者 24名（+0.04億円）/10名（+0.4億円） | 新規就農者 19名（+0.13億円）/10名（+0.4億円） | 市町村等と連携した新規就農者・企業の確保育成対策の実施 ・市町村スタートアカデミーの 実施 ・確保すべき新規就農者営農モデルの作成 ・地域計画の策定支援 |  |  | （R4,R5就農者販売実績+0.37億円）
新規参入企業30社の確保と生産力強化（＋４億円） | ▲ | ▲ | 新規参入企業 7社(+0.9億円) | 新規参入企業 １社 (+0億円) | ▲ | 新規参入企業 ５社(+0.44億円)
| 新規参入企業 2社（+0億円） /3社（+0.4億円） | 新規参入企業 2社（+0.15億円） /6社（+0.8億円） | ・企業参入フェア（国主催）へ の出展と大阪府みどり公社と の連携した企業参入セミナー 開催による誘致活動 ・地域計画の策定支援 |  |  | （販売実績 R4参入企業+0.36億円、 R5参入企業+0.08億円）
施策項目 | 令和４年度評価 | 令和５年度評価 | 令和６年度 |  |  | これまでの進捗
5年後の目標 | 評価（実績/目標） | 評価（実績/目標） | 【目標】 | 【実績】 | 評価 | 累計実績
（３）マーケットインの発想による重点品目の生産振興 | ◎ | ◎ | 目標金額 +1.0億（計2.5億） | 目標金額 +2.5億 | ◎ | 目標金額 +2.5億
各地域で取り組む重点プロジェクト （大阪産(もん)グローアッププランの目標達成） 10.8億円 ⇒ 15.3億円 | 目標金額 +1.3億円/+0.7億円 | 目標金額 +1.8億円/+1.5億円 | ・スマート農業をはじめとする 栽培技術向上支援（20名） ・新規栽培者の確保（10名） ・販売促進に向けた販売店等へ の働きかけ・PR（10件）
（４）成長と持続を支える生産基盤の整備 | ▲ | ◎ | 面積 +16.8ha（計 +40.9ha） | 面積 +10.8ha | ▲ | 面積 +28.8ha
農地集積集約を目的とした基盤整備の面積 56ha | 面積 +5.7ha/+13.0ha | 面積 +12.3ha/+11.1ha | 地域営農組織や参入法人等の 営農計画に応じた農地の集積、集約化を進める生産基盤整備 （牧地区 16.8ha）
（５）スマート技術導入の推進 | ◎ | ◎ | 農業者 15名 | 農業者30名 | ◎ | 農業者 73名
スマート農業技術を導入する農業者 180名 （令和３年度末現在95名） | 農業者 26名/15名 | 農業者 17名/15名 | ・施設環境整備機器の整備（大阪版認定農業者支援事業、国事業、DIY等）（10名）
・省力化機器の導入支援（ドローン・自走式草刈機、アシストスーツ等、大阪版認定農業者支援事業等）（５名）
・栽培環境見える化による高収益化（データ駆動型農業）実証 ３品目（水なす、ぶどう、いちご）
・スマート機器・サービス関連企業と農業者のマッチング 5件
総評 | 新規参入企業の確保育成及び基盤整備の項目については目標達成に至らなかったが、それ以外の項目については目標達成となった。 企業の確保育成については、参入検討している企業に対しての意向把握と広報強化等に取り組むとともに、府の関与のあり方を検討していく。 基盤整備については、各地区の事業推進を図り整備を加速化するとともに、今後は整備による生産額増加指標により進捗管理を行う。 また、スマート農業等達成した項目についても引き続き各取組によりどれだけ生産額が増加しているかを要因分析し、課題解決を図っていく。
施策項目 | 令和４年度評価 | 令和５年度評価 | 令和６年度 |  |  | これまでの進捗
5年後の目標 | 評価（実績/目標） | 評価（実績/目標） | 【目標】 | 【実績】 | 評価 | 累計実績
（１）大阪産(もん)購入拠点の充実 | ◎ | ◎ | 登録者数 60者 | 登録者数 243者 | ◎ | 登録者数 700者
大阪産（もん）ロゴマークの申請登録者数 958件⇒1,200件 | 登録者数 295者/60者 | 登録者数 162者/60者 | PRイベントの開催
SNS等による情報発信
（２）食と農の連携による大阪産(もん)の魅力向上 | ◎ | ◎ | マッチング数 380件 | マッチング数 803件 | ◎ | マッチング数 2,091件
農業者と事業者のマッチング数 1,500件（R4-R8累計） | マッチング数 739件/380件 | マッチング数 549件/380件 | 農業者と食品事業者等の商談機会の確保 | 名刺交換件数743件＋人材育成研修60件 ＝803件（うち商談件数94件）
（３）脱炭素社会に貢献する農業生産
＜参考＞環境負荷低減事業活動の目標 ※基本計画より
・有機農業取組面積：0.6%（74ha） |  | 0.3％（33ha） |  | 0.7％（84.2ha）
・有機農業に取組む新規就農者割合：25%（15人） |  | 6.7％（３人） |  | 20％（13人）
・有機農業栽培マニュアルの作成：5品目 |  | 1品目 |  | 3品目
・Osaka Agreen Actionパートナーズ数：100団体 |  | 30団体 |  | 34団体
・Osaka Agreen Action実施箇所数：300箇所 |  | 67箇所 |  | 212箇所
総評 | 今年度も積極的な働きかけにより、全ての目標を超過達成することができた。 引き続き目標達成に向け取り組むとともに、有機農産物やエコ農産物の価値を事業者へ伝え、マッチングする取組を検討し、さらなる豊かな食や農に接する機会の充実を図っていく。
施策項目 | 令和４年度評価 | 令和５年度評価 | 令和６年度 |  |  | これまでの進捗
5年後の目標 | 評価（実績/目標） | 評価（実績/目標） | 【目標】 | 【実績】 | 評価 | 累計実績
（１）農業・農空間と府民をつなぐ機会の充実
（２）農を活かした地域づくりの推進 | ▲ | 評価対象外 | 協議会設立 8地区 | 協議会設立 0地区 | ▲ | 協議会設立 7地区
農空間づくり協議会の増加 ３１（R3）⇒７１（R8） | 協議会設立 4地区/8地区 | 協議会設立 3地区/8地区
（３）農を知り、農に参画する機会の充実 | ▲ | ○ | 府民参加 57,000人 （+2,500人 計+7,500人） | 府民参加 46,383人（前年度+2,915人） | ○ | 府民参加 46,383人 （目標-10,617人）
農空間づくりに参加する府民の増加 49,500人（H30） ➡ 62,000人（R8） | 府民参加 26,319人/52,000人 | 府民参加 43,468人/54,500人 (前年度+17,149人) | 都心部からの郊外への人流創出
府有施設（花文・農業公園）の活用による機会創出
民間活力を活かした機会提供
情報発信の強化
総評 | 策定した地域計画の分析を行い、各地域の課題解決に向け話合いの場を継続し農空間づくり協議会の設立を促していく。 [（３）農を知り、農に参画する機会の充実]について、８割程度の実績となったことから引き続き農空間の魅力発信に努め、府民参加を促していくとともに、今後の施策検討のため広域行政体として府の関与のあり方を検討していく。
【 しごと 】 力強い大阪農業の実現 ●農業産出額の増加 ２２７億円（R4） ⇒ ２５０億円（R8）
【 評価 】 ◎超過達成 ○達成・概ね達成（8割目安） ▲未達成
【 くらし 】 豊かな食や農に接する機会の充実 ●大阪産（もん）を日常的に購入している人の割合５割以上
【 地域 】 農業・農空間を活かした新たな価値創造 ●農に関わる人の数 100万人以上
資料１
本項目においては成果指標を設定していない。
本項目においては成果指標を設定していない。
●R5,6年は農業経営強化促進法改正による市町村の地域計画策定支援を優先。
※なお、策定過程で地域計画実現に向け、協議会設立が必要な地区については、個々に対応。
また、令和7年以降の取組地区についても、整理し協議会設立を働きかけ、次年度以降に備える。