## 表7
| ◎原本 ○コピー |  |  | 凡例 |  | C:受注者 O：大阪府監督職員 S:委託監督員
| 表７ 設備関係 | 1/２
書 類 名 称 |  | 作 成 者 | 提出先 | 作成部数 |  |  | 様式番号 | 摘 要
|  |  |  | 支払用 | 公建用 | 現場用
1 | 各工事施工計画書 （施工要領書含む） | Ｃ | S |  | 〇 | ◎ | 700-1 700-2 | ・工事着手前に提出し監督員が確認しているか。 ・施工要領書は下請・元請の連名で提出されているか。 ・独自のチェックリスト等管理基準が提出されているか。 ・施工要領書の中に検査方法は記載があるか。 （工場検査方法も含む。）
2 | 作業計画書（停電作業等） | Ｃ | S |  | 〇 | ◎ | － | 各請負者の書式による。 ※停電作業については、以下の点に留意すること。 ・工事着手前に提出し、監督員が確認しているか。 ・独自のチェックリスト等管理基準が提出されているか。 ・作業計画書の中に検査方法は記載があるか。 ・停電の他に施設への影響が大きい作業は作成。 （断水、大型機器搬入、構内交換設備等の機器停止 等）
3 | 【蛍光管リサイクル】 マニフェスト写し（A～E票） | Ｃ | S |  |  | ◎ | － | ・廃棄物の種類、数量（重量）、処理業者の氏名又は名称が 適正であるか。 ・収集運搬業者名、運搬車両の登録番号の確認。（許可時 の 登録車両一覧と照合。） ・監督員による原本照合確認印があるか。
4 | 【安定器等】 ＰＣＢ含有確認結果 | Ｃ | S |  |  | ◎ | － | 蛍光灯等の撤去工事がある場合。 ・製造者による証明書、型番確認できる写真はあるか。
5 | 【変圧器、コンデンサ等】 ＰＣＢ含有確認結果 | Ｃ | S |  |  | ◎ | － | 変圧器・コンデンサ等の撤去工事がある場合。 ・専門機関による調査結果報告書はあるか。 ・製造者による証明書がでる場合は、その証明で可。
6 | 使用材料品届 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 701-1 701-2 | 1部を受注者へ返却します。 配管類やｹｰﾌﾞﾙ類などを記載。
7 | 設計審査願一覧 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 702-1 | ・様式 702-2の品名をリスト化
8 | 設 計 審 査 願 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 702-2 | ・対象機器は機材製造者一覧表に該当する機器を記載。 ・グリーン購入法適合品の確認。
9 | 測 定 試 験 報 告 書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 703 | 試運転調整、機器動作確認等。 ・施工計画書記載の社内検査方法と整合しているか。
10 | 絶縁抵抗（高・低圧）測定報告書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 704 | 参考様式とし、不足分があれば追加作成。 １室全体の照明更新等がある場合は照度測定報告書を作成すること。 ※追加作成分は各請負者の書式による。
11 | 接 地 抵 抗 測 定 報 告 書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 705
12 | 絶 縁 耐 力 試 験 報 告 書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 706
13 | インターホン設備試験成績表 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 707 | ・府営住宅新築は提出必須。 ・その他の案件は監督員と協議すること。
14 | 分 電 盤 増 締 確 認 報 告 書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 708 | ・府営住宅新築は提出必須。 ・その他の案件は監督員と協議すること。
15 | 住戸番号及び幹線バランス表 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 709 | ・府営住宅新築のみ提出すること。
| ◎原本 ○コピー |  |  | 凡例 |  | C:受注者 O：大阪府監督職員 S:委託監督員
| 表７ 設備関係 | ２/２
書 類 名 称 |  | 作 成 者 | 提出先 | 作成部数 |  |  | 様式番号 | 摘 要
|  |  |  | 支払用 | 公建用 | 現場用
16 | ガス工事漏洩検査報告書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 710 | 別添で、気密試験に用いた自記圧力計印刷物の写しを添付
17 | 水圧試験結果報告書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 711-1 711-2
18 | 機 材 検 査 願 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 712 | ・使用材料品届に対して実施。 ・現場に搬入された材料が監督員により検査された事実が 確認できるか。（監督員立会検査状況の写真を添付すること。）
19 | 施工段階検査願 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 713 | ・施工段階検査予定表の施工完了、所定工程に達した 段階での監督員への検査願い、確認記録がそろっているか。 （検査状況の写真を添付すること。） ・引き渡し前に使用させる箇所の監督員による検査記録 があるか。
20 | さや管工事接合部確認チェック簿 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 714 | 府営住宅新築工事及び単身寮新築工事は、提出すること。
21 | 排水管ボール落下試験報告書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 715-1 715-2 715-3 | 様式 715-1：試験要領書 715-2：報告書（表紙） 715-3：報告書（内訳）
22 | 社内検査結果報告書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 716 | ・施工計画書記載の社内検査方法と整合しているか。
23 | 社内検査報告総括表 | Ｃ | S |  |  | ◎ | 717
24 | 社内検査チェックシート | Ｃ | S |  |  | ◎ | 718
25 | 各戸量水器検針表 | Ｃ | S |  | ◎ | 〇 | 719-1 719-2 | 府営住宅新築工事及び単身寮新築工事は提出必須。 様式 719-1：検針表（表紙） 719-2：検針表（内訳）
26 | 引継ぎ水栓番号一覧表 | Ｃ | S |  | ◎ | 〇 | 720 | 府営住宅新築工事及び単身寮新築工事は提出必須。
27 | 各戸電力量計検針表 | Ｃ | S |  | ◎ | 〇 | 721-1 721-2 | 府営住宅新築工事及び単身寮新築工事は提出必須。 様式 719-1：検針表（表紙） 719-2：検針表（内訳）
28 | 引継ぎ電気メーター一覧表 | Ｃ | S |  | ◎ | 〇 | 722 | 府営住宅新築工事及び単身寮新築工事は提出必須。
29 | 電気名義変更申し込み書 | Ｃ | S |  | ◎ | 〇 | 723 | 関西電力様式。
30 | 試験成績書 | Ｃ | S |  |  | ◎ | － | ・設計審査願いに対して提出。（工場出荷前の試験。）
※ 本一覧表に記載のない工事書類は、共通のため、表１から表5などを参照すること。

## 700-1_施工計画書 (表紙)
様式 700-1
大阪府営○○第１期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事
施工計画書
受理・承諾 |  | 確認 |  | 受注者
大阪府 |  | ㈱○○事務所 |  | ㈱○○工業
主任監督員 | 監督員 | 主任監督員 | 監督員 | 現場代理人 | 監理技術者 主任技術者
R 年 月 日 | R 年 月 日 | R 年 月 日 | R 年 月 日 | R 年 月 日 | R 年 月 日

## 700-2_施工計画書
様式 700-2
施工計画書
1．工事概要
工事名称・施工場所・工期・請負金額・発注者・建物概要など
2．工事種目
設計図書の工事種目（他工区がある場合は、施工の範囲）
3．実施工程表
出来高予定曲線を記入
4．組織表
○社内組織
○現場組織
工種毎の工事担当者、下請がある場合は会社名及び工種
工程管理・品質管理・写真管理等の担当者
5．緊急連絡先一覧
複数工区の場合、労災指定病院の確認
6．検査・届出関係(全体工程表にも記入すること)
○各諸官庁届出書類一覧
給水、排水、消防設備等着工届・設置届、道路使用、電力、電話、
テレビ同意書、経済産業省等の必要書類一覧及び届出時期
○各諸官庁検査
水道局、下水道局、消防署、建築主事、保健所等の検査時期一覧
7．品質管理
設計図書に記載しているもの
製品検査成績表
工場検査成績表
社内検査用の様式
検査要領書
8．施工管理
○施工管理体制
下請け業者等担当者一覧(施工体系図)
○施工プロセス
○仮設計画
現場事務所、資材置き場、作業員詰所、便所、廃材、
残土置き場等の設置計画、工事用仮設電力、仮設水道使用計画
大型機器類搬入・搬出計画、足場の設置計画
○施工管理主要目標
工程管理、施工精度、社内検査
9．安全衛生管理
安全衛生管理組織表(現場組織図)
交通安全対策、災害防止対策、ガス・火災事故防止対策、作業時間
挟まれ、巻き込まれ、墜落、転落、過積載対策、熱中症対策について記載必須
使用重機の配慮（低騒音・低振動など）、配置が必要な作業主任者
10．施工要領
設計図（標準図）及び共通仕様書施工標準図により、現場に合うものを作成
11．工事写真記録
工事写真の撮影者、撮影・整理の方法
12．産業廃棄物
産業廃棄物処理計画書、再生資源利用促進計画書
電気マニフェストにて処分すること明記
添付資料：各種許可証、JW登録証、産廃契約書
＊その他監督員の指示するもの
例：石綿に対する計画、PCB含有機器の調査計画等

## 701-1,2_使用材料品届
様式 701-1
|  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 審査 | 主任監督員 |  |  | 監督員
使 用 材 料 品 届
|  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
大 阪 府 様
受注者名
現場代理人氏名
本工事に使用する材料品を下記のとおり届出します。
記
工事名称
工事場所
名 称 | 摘 要 | 製 作 所 | 購 入 先 |  |  |  | 備 考
様式 701-2
名 称 | 摘 要 | 製 作 所 | 購 入 先 |  |  |  | 備 考
Note on K2: 承認日を記入
Note on J4: 委託監督員の署名又は押印
Note on K7: 承認依頼日
Note on A24: 仕様等の一般名を記入。 設備は配管、ケーブル類等のＢ材のみ記載。盤や機器などは、設備関係工事書類「設計審査願」で機器図添付の上、承認を得ること。
Note on C24: 強度・厚・寸法などを記入
Note on I24: 部位・商品名・品番などを記入

## 702-1_設計審査願一覧
様式 702-1
設計審査願一覧 |  |  |  | 設計審査願い一覧
工事名称 |  |  |  | 工事名称 |  | 大阪府営○○第１期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事
番号 | 品 名 | 製作所名 | 備 考 | 番号 | 品 名 |  | 製作所名 | 備 考
1 |  |  |  | 1 | 照明器具 |  | ○○○株式会社
2 |  |  |  | 2 | 低圧配電盤 |  | 株式会社○○○
3 |  |  |  | 3 | 接地端子盤 |  | ○○○株式会社
4 |  |  |  | 4 | 水道集中検針設備機器 |  | 株式会社○○○
5 |  |  |  | 5 | ポンプ
6 |  |  |  | 6 | 換気扇
7 |  |  |  | 7 | 有圧扇
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15
16 |  |  |  | 16
17 |  |  |  | 17
18 |  |  |  | 18
19 |  |  |  | 19
20 |  |  |  | 20
21 |  |  |  | 21
22 |  |  |  | 22
23 |  |  |  | 23
24 |  |  |  | 24
記入例

## 702-2_設計審査願
様式 702-2
設 計 審 査 願
[6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
大阪府 様
受注者名
現場代理人氏名
工事名称
品 名
製作所名
審 査
| 審査年月日 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
工事監理事務所名
| 監督員氏名 | [7 empty] | 印
Note on E17: 避雷針 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ テレビ共聴機器 水道集中検針設備機器 自火報設備機器など
Note on S36: 署名又は記名押印

## 703_測定試験報告書(表紙)
様式 703
測 定 試 験 報 告 書
|  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪府 様
受注者名
現場代理人氏名
下記について、別紙成績表の内容を確認しましたので、報告します。
記
工事名称
工事場所
Note on Q4: 試験日以降の日付

## 704_絶縁抵抗（高・低圧）測定報告書
[14 empty] | 様式 704 | [18 empty] | 様式 703
絶縁抵抗（高・低圧）測定報告書 | [17 empty] | 絶縁抵抗（高・低圧）測定報告書
工 事 名 称 | [17 empty] | 工 事 名 称
測定日時 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  | 時 | 天 候 |  | 温度 |  | ℃ | 湿度 |  |  | ％ | 測定日時 |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  | 時 | 天 候 |  | 温度 |  | ℃ | 湿度 |  |  | ％
[8 empty] | ～ | [18 empty] | ～
[8 empty] | 時 | [18 empty] | 時
受注者名 | [7 empty] | 測 定 者 名 | [9 empty] | 受注者名 |  |  | 咲洲設備 株式会社 | [5 empty] | 測 定 者 名 |  | ○○株式会社 大阪 太郎
測定機器 | [10 empty] | （最大目盛 |  |  |  |  | ＭΩ） |  | 測定機器 |  |  | 共立電気計器 絶縁抵抗計 | [8 empty] | （最大目盛 |  |  | 2000 |  | ＭΩ）
[11 empty] | （最大目盛 |  |  |  |  | ｖｏｌｔ） | [13 empty] | （最大目盛 |  |  | 1000 |  | ｖｏｌｔ）
番 号 | 回路名称 |  |  |  | 絶 縁 抵 抗 ＭΩ | [6 empty] | 結 果 |  |  | 備 考 |  |  | 番 号 |  | 回路名称 |  |  |  | 絶 縁 抵 抗 ＭΩ | [6 empty] | 結 果 |  |  | 備 考
[5 empty] | Ｒ－Ｅ |  | Ｓ－Ｅ |  | Ｔ－Ｅ | Ｌ－Ｅ | [13 empty] | Ｒ－Ｅ |  | Ｓ－Ｅ |  | Ｔ－Ｅ | Ｌ－Ｅ
1 | [17 empty] | 1 | 電灯 |  |  |  |  | 100 |  | 100
2 | [17 empty] | 2 | コンセント | [6 empty] | 100 |  | 100
※ 本様式の報告内容を反映した自社様式の報告書でも良い。 | [17 empty] | ※ 本様式の報告内容を反映した自社様式の報告書でも良い。
①ＩＳＯ対応している業者などは自社様式があり、公建様式でなくても、報告内容が反映していれば自社様式の提出に代えても良いこととする。
元請の会社名記載
記入例
Note on D9: 元請け
Note on R9: 実際測定した人（会社、氏名）を記載

## 705_接地抵抗測定報告書
[13 empty] | 様式 705 | [21 empty] | 様式 704
接 地 抵 抗 測 定 報 告 書 | [15 empty] | 接 地 抵 抗 測 定 報 告 書
工 事 名 称 | [15 empty] | 工 事 名 称 | 大阪府営○○第１期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事
測定日時 | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | 時 | 天 候 |  | 温度 |  |  | ℃ | 湿度 |  | ％ | 測定日時 |  | 令和 | 3 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 | 10 |  | 時 | 天 候 | 晴 |  | 温度 | 25 |  | ℃ | 湿度 | 50 |  | ％
[6 empty] | ～ | [20 empty] | ～
[6 empty] | 時 | [18 empty] | 11 |  | 時
受注者名 | [5 empty] | 測 定 者 名 | [9 empty] | 受注者名 |  | 咲洲設備 株式会社 | [8 empty] | 測 定 者 名 |  |  | ○○株式会社 大阪 太郎
測定機器 | 種類 |  |  | 製造者名 |  |  |  | 型式 |  |  | № |  |  |  |  | 測定機器 |  | 種類 | 接地抵抗計 |  |  |  | 製造者名 |  |  | 横河電機 |  |  | 型式 | 00000 |  |  | № | 00000
第２種接地抵抗許容値（１線地絡電流／１５０Ａ） | [13 empty] | Ω |  | 第２種接地抵抗許容値（１線地絡電流／１５０Ａ） | [20 empty] | Ω
接 地 場 所 |  | 種 別 |  | 測 定 値 |  |  |  | 結 果 |  | 備 考 | [5 empty] | 接 地 場 所 |  |  |  | 種 別 |  |  | 測 定 値 | [5 empty] | 結 果 |  |  | 備 考
[16 empty] | A |  |  |  | A種 |  |  | 8Ω | [5 empty] | 良
[16 empty] | B |  |  |  | B種 |  |  | 40Ω | [5 empty] | 良
[16 empty] | C |  |  |  | D種 |  |  | 42Ω | [5 empty] | 良
※ 本様式の報告内容を反映した自社様式の報告書でも良い。 | [15 empty] | ※ 本様式の報告内容を反映した自社様式の報告書でも良い。
A種：10Ω以下
B種：I/150 Ω以下
D種：100Ω以下
①ＩＳＯ対応している業者などは自社様式があり、公建様式でなくても、報告内容が反映していれば自社様式の提出に代えても良いこととする。
記入例
Note on D9: 元請け
Note on R9: 実測した人（会社、氏名）を記載

## 706_絶縁耐力試験報告書
[16 empty] | 様式 706 | [19 empty] | 様式 705
絶 縁 耐 力 試 験 報 告 書 | [18 empty] | 絶 縁 耐 力 試 験 報 告 書
工 事 名 称 | [18 empty] | 工 事 名 称
試験日時 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 |  | 時 |  | 天 候 |  |  | 温度 |  |  | ℃ | 湿度 |  | ％ | 試験日時 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 |  | 時 |  | 天 候 | 晴 |  |  | 温度 | 25 |  | ℃ | 湿度 |  | ％
[7 empty] | ～ | [18 empty] | ～
[7 empty] | 時 | [18 empty] | 時
受注者名 | [6 empty] | 測 定 者 名 | [11 empty] | 受注者名 |  | 咲洲設備 株式会社 |  |  |  |  | 測 定 者 名 |  |  |  |  | ○○株式会社 大阪 太郎
被試験機器名 |  |  | 測定 | 最大 |  | 試験 | 電流計 |  | 励磁 | 漏洩 |  | 試験 |  | 絶縁抵抗 MΩ |  |  | 結果 |  | 被試験機器名 |  |  | 測定 | 最大 |  | 試験 | 電流計 |  | 励磁 |  | 漏洩 |  | 試験 |  | 絶縁抵抗 MΩ |  |  | 結果
|  |  |  | 使用電圧 |  | 電圧 | の読み |  | 電流 | 電流 |  | 時間 | [10 empty] | 使用電圧 |  | 電圧 | の読み |  | 電流 |  | 電流 |  | 時間
[19 empty] | 引き込みケーブル 6.6kV EM-CET 60sq | [5 empty] | DC 1000V
試験回路結果図 | [18 empty] | 試験回路結果図
[13 empty] | V | [19 empty] | V
| 電圧計の読み ＝ 最大使用電圧（ V）×（ ）× － ＝（ V） | [18 empty] | 電圧計の読み ＝ 最大使用電圧（ V）×（ ）× － ＝（ V）
[13 empty] | V | [19 empty] | V
試験使用機器の銘板記載事項 | [18 empty] | 試験使用機器の銘板記載事項
機器名 |  |  | 製造者名 |  | 型式 |  |  | 製造番号 |  |  | 定格 |  |  |  | 備考 |  |  |  | 機器名 |  |  | 製造者名 |  | 型式 |  |  | 製造番号 |  |  |  | 定格 |  |  |  | 備考
※ 本様式の報告内容を反映した自社様式の報告書でも良い。 | [18 empty] | ※ 本様式の報告内容を反映した自社様式の報告書でも良い。
試験電圧= (使用電圧×(1.15/1.1)) ×1.5
①ＩＳＯ対応している業者などは自社様式があり、公建様式でなくても、報告内容が反映していれば自社様式の提出に代えても良いこととする。
記入例
Note on C9: 元請け
Note on Q9: 実際測定した人（会社、氏名）を記載

## 707_ｲﾝﾀｰﾎﾝ試験成績表
[12 empty] | 様式 707 | [13 empty] | 様式 706
イ ン タ ー ホ ン 設 備 試 験 成 績 表 | [13 empty] | イ ン タ ー ホ ン 設 備 試 験 成 績 表
試験日 |  | 令和 年 月 日 |  | 天候 | [9 empty] | 試験日 |  | 令和 年 月 日 |  | 天候 | 晴
試験者 |  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 委託監督員氏名 |  |  |  |  | 試験者 |  | 咲洲設備 株式会社 |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 委託監督員氏名
Ｎ０ | 棟 番号 | 部 屋 番 号 | 部 屋 タ イ プ |  | 居室親機取付 | ドアホン取付 | 呼 出 | 通 話 | 非常呼出 | 浴室 ボタン | トイレ ボタン | 副親機 | 結果 | Ｎ０ | 棟 番号 | 部 屋 番 号 | 部 屋 タ イ プ |  | 居室親機取付 | ドアホン取付 | 呼 出 | 通 話 | 非常呼出 | 浴室 ボタン | トイレ ボタン | 副親機 | 結果
1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | １０１ | ＭＡＩ ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 良
2 | [13 empty] | 2 |  | １０２ | ＭＡＩ ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 良
3 | [13 empty] | 3 |  | １０３ | ＭＡＩ ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 良
4 | [13 empty] | 4 |  | １０４ | ＭＡＩ ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 良
5 | [13 empty] | 5 |  | １０５ | ＭＡＩ ２ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 良
6 | [13 empty] | 6 |  | １０６ | ＭＡＩ ２ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 良
7 | [13 empty] | 7 |  | １０７ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
8 | [13 empty] | 8 |  | １０８ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
9 | [13 empty] | 9 |  | １０９ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
10 | [13 empty] | 10 |  | １１０ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
11 | [13 empty] | 11 |  | １１１ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
12 | [13 empty] | 12 |  | １１２ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
13 | [13 empty] | 13 |  | １１３ | ２ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
14 | [13 empty] | 14 |  | １１４ | ２ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
15 | [13 empty] | 15 |  | １１５ | ２ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
16 | [13 empty] | 16 |  | １１６ | ２ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
17 | [13 empty] | 17 |  | ２０１ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
18 | [13 empty] | 18 |  | ２０２ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
19 | [13 empty] | 19 |  | ２０３ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
20 | [13 empty] | 20 |  | ２０４ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
21 | [13 empty] | 21 |  | ２０５ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
22 | [13 empty] | 22 |  | ２０６ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
23 | [13 empty] | 23 |  | ２０７ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
24 | [13 empty] | 24 |  | ２０８ | ３ＤＫ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | 良
追記事項 | [13 empty] | 追記事項
メーカー： | [13 empty] | メーカー：
元請の会社名記載
試験チェックリストであり、「×」があればだめな資料。記入された時点で
試験結果は、「良」であるため
「現場代理人」及び「監督員」欄とも
押印については、不要である。
記入例
Note on C4: 元請会社名

## 708_分電盤増締確認表
[8 empty] | 様式 708 | [8 empty] | 様式 707
分 電 盤 増 締 確 認 報 告 書 | [8 empty] | 分 電 盤 増 締 確 認 報 告 書
工 事 名 称 |  |  |  |  | 確 認 日 |  |  |  | 工 事 名 称 |  |  |  |  | 確 認 日
受 注 者 名 |  |  |  | 理人名現場代 |  |  | 員名 監督 |  | 受 注 者 名 | 咲洲設備 株式会社 |  |  | 理人名現場代 |  |  | 員名 監督
部 屋 名 | 施 工 者 | 確 認 者 |  | 配 電 盤 名 |  | 施 工 者 | 確 認 者 |  | 部 屋 名 | 施 工 者 | 確 認 者 |  | 配 電 盤 名 |  | 施 工 者 | 確 認 者
棟・部屋番号 |  | 現場代理人 | 監 督 員 |  |  |  | 現場代理人 | 監 督 員 | 棟・部屋番号 |  | 現場代理人 | 監 督 員 |  |  |  | 現場代理人 | 監 督 員
[9 empty] | ３－ ９０１ | ○ | ○ | ○ | 電灯配電盤 NO.1 |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９０２ | ○ | ○ | ○ | 電灯配電盤 NO.２ |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９０３ | ○ | ○ | ○ | 電灯配電盤 NO.３ |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９０４ | ○ | ○ | ○ | 電灯配電盤 NO.４ |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９０５ | ○ | ○ | ○ | 電灯配電盤 NO.５ |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９０６ | ○ | ○ | ○ | 電灯配電盤 NO.６ |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９０７ | ○ | ○ | ○ | 動 力 配 電 盤 |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９０８ | ○ | ○ | ○ | 共 用 W H M 盤 |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９０９ | ○ | ○ | ○ | １Ｌ－Ｎ |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９１０ | ○ | ○ | ○ | １Ｌ－Ｅ |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９１１ | ○ | ○ | ○ | １Ｌ－Ｓ |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－ ９１２ | ○ | ○ | ○ | 接地端子盤 |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１００１ | ○ | ○ | ○ | 集会所WHM盤 |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１００２ | ○ | ○ | ○ | Ｌ－集会室 |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１００３ | ○ | ○ | ○ | 巡回管理員室 |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１００４ | ○ | ○ | ○ | Ｌ－ポンプ室 |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１００５ | ○ | ○ | ○ | 自転車置場開閉器盤 |  | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１００６ | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１００７ | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１００８ | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１００９ | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１０１０ | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１０１１ | ○ | ○ | ○
[9 empty] | ３－１０１２ | ○ | ○ | ○
記入例
元請の会社名記載
試験チェックリストであり、「×」があればだめな資料。記入された時点で
試験結果は、「良」であるため
「現場代理人」及び「監督員」欄とも
押印については、不要である。

## 709_幹線バランス表
様式 709
【 大阪府営○○中層・高層住宅（建て替え）新築電気設備工事 住戸番号及び幹線バランス表 】
Ｂ 棟
|  | ３ＤＫ |  | ３ＤＫ |  |  | ３ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | 3ＤＫ
|  | 712 |  | 711 |  |  | 710 |  | 709 |  | 708 |  | 707
７ 階 | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒
エ レ ベ ー タ ホ ー ル
|  | ３ＤＫ |  | ３ＤＫ |  |  | ３ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | 3ＤＫ
|  | 612 |  | 611 |  |  | 610 |  | 609 |  | 608 |  | 607
６ 階 | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤
|  | ３ＤＫ |  | ３ＤＫ |  |  | ３ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | 3ＤＫ | [6 empty] | Ａ 棟
|  | 512 |  | 511 |  |  | 510 |  | 509 |  | 508 |  | 507
５ 階 | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒
|  | ３ＤＫ |  | ３ＤＫ |  |  | ３ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | ３ＤＫ |  |  | 3ＤＫ |  | 1ＤＫ |  | 1ＤＫ |  | ３LＤＫ |  | ３LＤＫ |  | ３ＤＫ
|  | 412 |  | 411 |  |  | 410 |  | 409 |  | 408 |  | 407 |  |  | 406 |  | 405 |  | 404 |  | 403 |  | 402 |  | 401
４ 階 | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤
|  | ３ＤＫ |  | ３ＤＫ |  |  | ３ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | 3ＤＫ |  |  | 3ＤＫ |  | 1ＤＫ |  | 1ＤＫ |  | ３LＤＫ |  | ３LＤＫ |  | ３ＤＫ
|  | 312 |  | 311 |  |  | 310 |  | 309 |  | 308 |  | 307 |  |  | 306 |  | 305 |  | 304 |  | 303 |  | 302 |  | 301
３ 階 | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒
|  | ３ＤＫ |  | ３ＤＫ |  |  | ３ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | 3ＤＫ |  |  | 3ＤＫ |  | 1ＤＫ |  | 1ＤＫ |  | ３LＤＫ |  | ３LＤＫ |  | ３ＤＫ
|  | 212 |  | 211 |  |  | 210 |  | 209 |  | 208 |  | 207 |  |  | 206 |  | 205 |  | 204 |  | 203 |  | 202 |  | 201
２ 階 | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤
|  | 電気室 |  | ３ＤＫ |  |  | ３ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | ２ＤＫ |  | 3ＤＫ |  |  | 2ＤＫ MAI |  | 1ＤＫ |  | 1ＤＫ |  | 3ＤＫ MAI |  | 3ＤＫ MAI |  | 2ＤＫ MAI
|  |  |  | 111 |  |  | 110 |  | 109 |  | 108 |  | 107 |  |  | 106 |  | 105 |  | 104 |  | 103 |  | 102 |  | 101
１ 階 | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒 |  | 黒 白 赤 |  | 赤 白 黒
[5 empty] | ピ ッ ト | [11 empty] | ピ ッ ト
１ＤＫ ８戸 ・ ２ＤＫ １４戸 ・ ３ＤＫ ３３戸 ・ ３ＬＤＫ ６戸 ・ ２ＤＫＭＡＩ ２戸 ・ ３ＤＫＭＡＩ ２戸 ・ 合計 ６５戸

## 710_ガス工事漏洩検査報告書
[7 empty] | 様式 710 | [9 empty] | 様式 709
ガス工事漏洩検査報告書 | [8 empty] | ガス工事漏洩検査報告書
|  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | [5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
大阪府 様 | [8 empty] | 大阪府 様
|  |  | 受注者名 | [9 empty] | 受注者名
|  |  | 現場代理人氏名 | [9 empty] | 現場代理人氏名
|  |  | ガス工事会社 | [9 empty] | ガス工事会社
| 下記について、別紙成績表の内容を確認しましたので、報告します。 | [8 empty] | 下記について、別紙成績表の内容を確認しましたので、報告します。
| 記 | [8 empty] | 記
１． | 工事名称 | [7 empty] | １． | 工事名称
２． | 検査種別 | [7 empty] | ２． | 検査種別 | 気密試験
３． | 検査日時 | [7 empty] | ３． | 検査日時 | 令和○○年○○月○○日 ○○時○○分～○○時○○分
４． | 検査要領 | 検査圧力 |  | ｋPa |  |  |  |  | ４． | 検査要領 |  | 検査圧力 |  | ７～８ｋPa
|  | 検査時間 | [9 empty] | 検査時間 |  | 共用部５分 住戸部２分
|  | 検査人 | [9 empty] | 検査人
|  | 立会人 | [9 empty] | 立会人
５． | 検査結果 | 異常 |  | 有 | ・ | 無 |  |  | ５． | 検査結果 |  | 異常 |  | 有 | ・ | 無
記入例

## 711-1_水圧試験結果報告書
[6 empty] | 様式 711-1 | [6 empty] | 様式 710-1
水圧試験結果報告書 | [6 empty] | 水圧試験結果報告書
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
大 阪 府 様 | [6 empty] | 大 阪 府 様
|  |  | 受注者名 | [6 empty] | 受注者名
|  |  | 現場代理人氏名 | [6 empty] | 現場代理人氏名
下記のとおり水圧検査の結果を確認しましたので、報告します。 | [6 empty] | 下記のとおり水圧検査の結果を確認しましたので、報告します。
記 | [6 empty] | 記
1．工 事 名 称 | [6 empty] | 1．工 事 名 称
２．検査要領 | [6 empty] | ２．検査要領
検査対象 | 配 管 材 質 | 検査圧力 |  | 許容圧力降下 | 放置時間 | 備 考 | 検査対象 | 配 管 材 質 | 検査圧力 |  | 許容圧力降下 | 放置時間 | 備 考
配管名 |  | （ＭＰａ） |  | （ＭＰａ） | （Ｈ） |  | 配管名 |  | （ＭＰａ） |  | （ＭＰａ） | （Ｈ）
[7 empty] | 給水・給湯（住戸内） | ポリブデン管 | 0.75 |  | 0.55 | 1
[7 empty] | 消火管（住居棟） | STPG | 1.75 |  | 0 | 1
[7 empty] | 消火管（駐車場棟） | SGP | 1.75 |  | 0 | 1
[7 empty] | 給水管（埋設～立管） | HIVP | 1.75 |  | 0 | 1
記入例

## 711-2_水圧試験結果報告書
[9 empty] | 様式 711-2 | [9 empty] | 様式 607-2
検査対象配管名 | 配管材質 |  | 基準検査圧力 |  |  | 許容圧力降下 |  | 検査員 |  | 検査対象配管名 | 配管材質 |  | 基準検査圧力 |  |  | 許容圧力降下 |  | 検査員 | 大阪 次郎
給水・給湯（住戸内） |  |  | （ＭＰａ） |  |  | （ＭＰａ） |  | 立会人 |  | 給水・給湯（住戸内） | ポリブデン管 |  | 0.75（ＭＰａ） |  |  | 0.55（ＭＰａ） |  | 立会人 | 大阪 太郎
系統名・部屋番号 | 検査日 | 開始圧力 |  | 終了圧力 | 圧力降下 |  | 判 定 | 処 置 |  | 系統名・部屋番号 | 検査日 | 開始圧力 |  | 終了圧力 | 圧力降下 |  | 判 定 | 処 置
|  | （ＭＰａ） |  | （ＭＰａ） | （ＭＰａ） | [6 empty] | （ＭＰａ） |  | （ＭＰａ） | （ＭＰａ）
[10 empty] | 102 | ○/○○ | 0.75 |  | 0.7 | 0.05 |  | 合格
[10 empty] | 103 | ○/○○ | 0.75 |  | 0.7 | 0.05 |  | 合格
104
記入例

## 712_機材検査願
[7 empty] | 様式 712 | [6 empty] | 様式 711
機 材 検 査 願 | [7 empty] | 機 材 検 査 願
[6 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
事務所
監督員 | 様 | [6 empty] | 監督員 | 様
|  |  |  | 受 注 者 名 | [7 empty] | 受注者名
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 印 |  |  |  |  | 現場代理人氏名 |  | 印
下記機材を搬入しましたので、検査をお願いします。 | [7 empty] | 下記機材を搬入しましたので、検査をお願いします。
記 | [7 empty] | 記
工事名称 | [7 empty] | 工事名称
検査希望日 | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 検査希望日 | 令和 年 月 日
機 材 名 |  | 規 格 等 | 検 査 内 容 |  | 合 ・ 否 | 備 考 |  | 機 材 名 |  | 規 格 等 | 検 査 内 容 | 合 ・ 否 | 備 考
[5 empty] | 合格 ・ 不合格 |  |  | 分電盤 |  | 設計審査願 | 目視・寸法測定 | 合格 ・ 不合格
[5 empty] | 合格 ・ 不合格 |  |  | 電線管（E25） |  | ＪＩＳ | 目視 | 合格 ・ 不合格
[5 empty] | 合格 ・ 不合格 | [6 empty] | 合格 ・ 不合格
[5 empty] | 合格 ・ 不合格 | [6 empty] | 合格 ・ 不合格
[5 empty] | 合格 ・ 不合格 | [6 empty] | 合格 ・ 不合格
[5 empty] | 合格 ・ 不合格 | [6 empty] | 合格 ・ 不合格
[5 empty] | 合格 ・ 不合格 | [6 empty] | 合格 ・ 不合格
※ 合格した機材と同種の機材は、以後搬入報告及び検査は省略するものとする。 | [7 empty] | ※ 合格した機材と同種の機材は、以後搬入報告及び検査は省略するものとする。
検 査 | [7 empty] | 検 査
[5 empty] | 検 査 日 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 検 査 日 | 令和 年 月 日
|  |  | 事務所 | [7 empty] | 事務所
|  |  | 監 督 員 |  |  | ㊞ |  |  |  |  | 監 督 員 |  | ㊞
[5 empty] | 報 告 日 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 報 告 日 | 令和 年 月 日
機材搬入検査の結果を、上記のとおり報告します。 | [7 empty] | 機材搬入検査の結果を、上記のとおり報告します。
公共建築室 | [7 empty] | 公共建築室
監督職員 | 様 | [6 empty] | 監督職員 | 様
検査であり、署名または押印であれば、押印の方が、効率的であると考えられるため、そのままとする。
記入例
Note on L3: 「検査希望日」よりも前の日付で。
Note on Y3: 「検査希望日」よりも前の日付で。
Note on M8: 署名又は記名押印
Note on Z8: 署名又は記名押印
Note on C16: 願い出日よりも、あとの日付で。
Note on P16: 願い出日よりも、あとの日付で。
Note on L35: 希望日以降の日付で手書き
Note on Y35: 希望日以降の日付で手書き

## 713_施工段階検査願
様式 713
施工段階検査願 | [8 empty] | 施工段階検査願い（一般電気） | [8 empty] | 施工段階検査願い（住宅電気） | [8 empty] | 施工段階検査願い（住宅エレベーター棟増築工事電気） | [8 empty] | 施工段階検査願い（昇降機） | [8 empty] | 施工段階検査願い（一般機械） | [8 empty] | 施工段階検査願い（住宅衛生） | [8 empty] | 施工段階検査願い（住宅浴槽） | [8 empty] | 施工段階検査願い（住宅ガス） | [8 empty] | 施工段階検査願い（住宅エレベーター棟増築工事衛生）
[8 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 令和 年 月 日
監督員様 | [8 empty] | 監督員様 | [8 empty] | 監督員様 | [8 empty] | 監督員様 | [8 empty] | 監督員様 | [8 empty] | 監督員様 | [8 empty] | 監督員様 | [8 empty] | 監督員様 | [8 empty] | 監督員様 | [8 empty] | 監督員様
[5 empty] | 受 注 者 名： | [8 empty] | 受 注 者 名： | [8 empty] | 受 注 者 名： | [8 empty] | 受 注 者 名： | [8 empty] | 受 注 者 名： | [8 empty] | 受 注 者 名： | [8 empty] | 受 注 者 名： | [8 empty] | 受 注 者 名： | [8 empty] | 受 注 者 名： | [8 empty] | 受 注 者 名：
[5 empty] | 現場代理人氏名： | [8 empty] | 現場代理人氏名： | [8 empty] | 現場代理人氏名： | [8 empty] | 現場代理人氏名： | [8 empty] | 現場代理人氏名： | [8 empty] | 現場代理人氏名： | [8 empty] | 現場代理人氏名： | [8 empty] | 現場代理人氏名： | [8 empty] | 現場代理人氏名： | [8 empty] | 現場代理人氏名：
工事名称 | [8 empty] | 工事名称 | 大阪府〇〇〇工事 | [7 empty] | 工事名称 | 大阪府営〇〇〇第〇期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事 | [7 empty] | 工事名称 | 大阪府営〇〇〇第〇期住宅エレベーター棟増築工事（電気設備工事） | [7 empty] | 工事名称 | 大阪府〇〇〇工事 | [7 empty] | 工事名称 | 大阪府〇〇〇工事 | [7 empty] | 工事名称 | 大阪府営〇〇〇第〇期高層住宅（建て替え）新築衛生設備工事 | [7 empty] | 工事名称 | 大阪府営〇〇〇第〇期高層住宅（建て替え）新築浴槽設備工事 | [7 empty] | 工事名称 | 大阪府営〇〇〇第〇期高層住宅（建て替え）新築衛生設備工事（ガス設備工事） | [7 empty] | 工事名称 | 大阪府営〇〇〇第〇期住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）
検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項 | 検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項 | 検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項 | 検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項 | 検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項 | 検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項 | 検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項 | 検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項 | 検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項 | 検査内容 | No. | 検査対象箇所 | 検査対象項目 | 検査 |  |  | 検査結果 | 指摘事項
|  |  |  | 願出日 | 希望日 | 実施日 | [6 empty] | 願出日 | 希望日 | 実施日 | [6 empty] | 願出日 | 希望日 | 実施日 | [6 empty] | 願出日 | 希望日 | 実施日 | [6 empty] | 願出日 | 希望日 | 実施日 | [6 empty] | 願出日 | 希望日 | 実施日 | [6 empty] | 願出日 | 希望日 | 実施日 | [6 empty] | 願出日 | 希望日 | 実施日 | [6 empty] | 願出日 | 希望日 | 実施日 | [6 empty] | 願出日 | 希望日 | 実施日
| 1 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 1 | ピット内 | 電線管、電線等敷設 |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 1 | 屋外 | 避雷針接地 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 1 | 外壁 | アスベスト含有時のアンカー施工方法 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 1 | 三方枠 | 取付状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 1 | ピット内 | 配管施工 （支持、接合） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 1 | 住棟ピット内 | 給水・消火・汚水・雑排水横引き配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 1 | １階（タイプ別） | 追い焚き床転がし配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 1 | 住棟ピット内 | ガス横引き配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 1 | 屋外全般 | 試掘・マーキング | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 2 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 2 | 各階 | 電線管、電線等敷設 |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 2 | 建物（最下階） | 土間配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 2 | 階段室 | 既存棟側 配管施工状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 2 | ブラケット | 取付、溶接、ボルト固定状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 2 | 各階 | 配管施工 （支持、接合） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 2 | 住棟棟１階（タイプ別） | 住戸内配管・ダクト | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 2 | ＵＢ内配管（タイプ別） | 追い焚き配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 2 | 住棟１階（タイプ別） | 住戸内配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 2 | 屋外道路部 | 不断水丁字管・ストッパー、水圧試験 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 3 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 3 | 防火区画貫通部 | 区画貫通措置 |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 3 | 建物（最下階） | 建て込み配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 3 | 階段室 | 既存棟側 照明器具取付状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 3 | レール | 取付、ボルト固定状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 3 | 各階 | ダクト施工 （支持、接合） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 3 | 住棟棟１階（タイプ別） | 器具取付 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 3 | メーターボックス内 | 追い焚き配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 3 | メーターボックス内 | モデル配管完了 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 3 | 屋外道路部 | 迂回給水メイン管、水圧試験 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 4 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 4 | 屋外 | 地中配線施工 （深さ、離隔） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 4 | 建物（最下階） | スラブ配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 4 | 増築棟 | 増築棟側 配管施工状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 4 | 制御盤・巻上機 | 取付、ボルト固定状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 4 | 防火区画貫通部 | 区画貫通措置 （配管） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 4 | 住棟２階（タイプ別） | 住戸内配管・ダクト | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 4 | リモコン設置（タイプ別） | リモコン線・リモコン設置 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 4 | 住棟 階 | 住戸内パネル建て込み | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 4 | 屋外道路部・住棟前 | サドル分水栓、ＭＢ迄の分岐主管50、水圧試験 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 5 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 5 | 屋外 | 接地線施工 |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 5 | 建物（最下階） | 住戸内配線・ジョイントボックス | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 5 | 増築棟 | 増築棟側 照明器具取付状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 5 | 乗場戸 | 取付状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 5 | 防火区画貫通部 | 区画貫通措置 （ダクト） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 5 | 住棟２階（タイプ別） | 器具取付 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 5 | 浴槽据付時 | 器具取付 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 5 | 住棟 階 | 器具取り付け | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 5 | 屋外住棟前 | 集合量水器ボックス移設 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 6 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 6 | 受変電設備 | 機器据付、配線 （支持、固定） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 6 | メーターボックス内 （最下階） | 配線・器具 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 6 | 屋上 | 架台取付状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 6 | おもり | 取付、ボルト固定状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 6 | 屋外 | 埋設配管施工 （深さ、埋戻し） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 6 | １号棟最上階 | 天井内通気配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 6 | 給湯器据付時 | 器具取付 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 6 | 屋外 | 配管施工中 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 6 | 屋外住棟前 | ＭＢ～住棟引込部新設給水管、水圧試験 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 7 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 7 | 発電機器、通信機器等 | 機器据付、配線 （支持、固定） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 7 | 住戸内（最下階） | 住戸内パネル配線 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 7 | 屋上 | メッセン、配線 施工状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 7 | かご内機器 | 取付状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 7 | 屋外 | 塗装工事 |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 7 | １号棟屋上 | 消火充水槽廻り | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 7 | 給湯暖房機据付時 | 器具取付 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 7 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 7 | 給水切替 | マーキング、量水器、止水栓、水質検査 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 8 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 8 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 8 | 住戸内（最下階） | 機器関係 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 8 | 屋外 | 妻側配管施工状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 8 | 各階ボタン・表示等 | 取付状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 8 | 屋外 | コンクリート基礎 （配筋、調合） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 8 | メーターボックス内 | モデル配管完了 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 8 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 8 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 8 | 共用水栓量水器移設 | 量水器、止水栓、給水管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 9 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 9 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 9 | 共用廊下ピット | ケーブルラック | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 9 | 屋外 | 接地極施工状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 9 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 9 | 各階 | 機器据付 （支持、水平、垂直） |  |  |  | 良・指摘有 |  |  | 9 | 住棟 階（タイプ別） | 住戸内パネル建て込み | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 9 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 9 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 9 | 屋外排水管 | 排水管、汚水桝、勾配 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 10 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 10 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 10 | 住戸下ピット | 幹線ケーブルのモールドジョイント部 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 10 | 屋外 | 開閉器盤取付状態 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 10 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 10 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 10 | 住棟 階（タイプ別） | 器具取り付け | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 10 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 10 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 10 | 階段室 | ベンドキャップ | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 11 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 11 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 11 | 住戸内（最上階） | 住戸内天井裏配線 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 11 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 11 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 11 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 11 | 屋外 | 配管施工中 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 11 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 11 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 11 | 屋外給水管撤去 | 管末処理、給水管、弁、放棄管（ガス共） | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 12 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 12 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 12 | 共用部 | 共用分電盤 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 12 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 12 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 12 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 12 | 廊下・ベランダ | ベンドキャップ | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 12 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 12 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 12 | 屋外排水管撤去 | 排水管、汚水桝、放棄管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 13 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 13 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 13 | 共用部 | 自火報盤 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 13 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 13 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 13 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 13 | 廊下 | 延長ダクト | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 13 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 13 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 13 | 屋外ガス管新設 | ガス管、サービスバルブ、山砂（全量）、形鋼 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 14 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 14 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 14 | 屋上 | 共聴アンテナ・避雷針設置・消火補給水槽 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 14 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 14 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 14 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 14 | 設備棟 | ポンプ・有圧扇据付、配管 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 14 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 14 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 14 | 屋外ガス管撤去 | ガス管、サービスバルブ | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 15 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 15 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 15 | 屋外 | 埋設配管（低圧・高圧） | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 15 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 15 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 15 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 15 | 受水槽 | 配管・電極 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 15 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 15 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 15 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 16 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 16 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 16 | 屋外 | ハンドホール | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 16 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 16 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 16 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 16 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 16 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 16 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 16 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 17 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 17 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 17 | 屋外 | 外灯基礎 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 17 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 17 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 17 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 17 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 17 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 17 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 17 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 18 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 18 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 18 | 屋外 | 外灯ポール接地極 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 18 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 18 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 18 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 18 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 18 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 18 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 18 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 19 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 19 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 19 | 屋外 | 外灯ポール建方 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 19 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 19 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 19 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 19 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 19 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 19 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 19 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
| 20 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 20 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 20 | 屋外 | 駐輪場 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 20 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 20 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 20 | [5 empty] | 良・指摘有 |  |  | 20 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 20 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 20 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  |  | 20 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
備考 | [8 empty] | 備考 | [9 empty] | 21 | 屋外 | ゴミ置き場 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有 |  | 備考 | 同類の検査対象項目がある場合は、初回のみの検査とし以後の検査を省略してもよい。 | [7 empty] | 備考 | [8 empty] | 備考 | [8 empty] | 備考 | 同類の検査対象項目がある場合は、初回のみの検査とし以後の検査を省略してもよい。 | [7 empty] | 備考 | 同類の検査対象項目がある場合は、初回のみの検査とし以後の検査を省略してもよい。 | [7 empty] | 備考 | 同類の検査対象項目がある場合は、初回のみの検査とし以後の検査を省略してもよい。 | [7 empty] | 備考 | 同類の検査対象項目がある場合は、初回のみの検査とし以後の検査を省略してもよい。
[19 empty] | 22 | 屋外 | 引込柱 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
[19 empty] | 23 | 電気室 | 各種接地極 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
[19 empty] | 24 | 電気室 | 配電盤 | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
[19 empty] | 25 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
[19 empty] | 26 |  |  | R . . | R . . | R . . | 良・指摘有
[18 empty] | 備考 | 同類の検査対象項目がある場合は、初回のみの検査とし以後の検査を省略してもよい。
記入例 （内容別）
・一般電気、住宅電気、
エレベータ増築電気、昇降機
・一般機械、住宅衛生、住宅浴槽、
住宅ガス、エレベータ増築衛生

## 714_さや管チェック簿
様式 714
さや管工事接合部確認チェック簿 | [13 empty] | さや管工事接合部確認チェック簿
工事名称： | [13 empty] | 工事名称： |  | 大阪府営咲洲第１期高層住宅（建て替え）新築衛生設備工事（第１工区）
ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室 |  | ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室
[10 empty] | 確 認 日 | [13 empty] | 確 認 日
湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 午前 |  | 午後 | [11 empty] | 午前 |  | 午後
[10 empty] | 確認者（サイン又は印） |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 確認者（サイン又は印）
ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室 |  | ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室
[10 empty] | 確 認 日 | [13 empty] | 確 認 日
湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 午前 |  | 午後 | [11 empty] | 午前 |  | 午後
[10 empty] | 確認者（サイン又は印） | [13 empty] | 確認者（サイン又は印）
ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室 |  | ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室
[10 empty] | 確 認 日 | [13 empty] | 確 認 日
湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 午前 |  | 午後 | [11 empty] | 午前 |  | 午後
[10 empty] | 確認者（サイン又は印） | [13 empty] | 確認者（サイン又は印）
ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室 |  | ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室
[10 empty] | 確 認 日 | [13 empty] | 確 認 日
湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 午前 |  | 午後 | [11 empty] | 午前 |  | 午後
[10 empty] | 確認者（サイン又は印） | [13 empty] | 確認者（サイン又は印）
ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室 |  | ヘッダー部 |  | 流し |  | 洗面器 |  | 浴室 |  | 洗濯機 | 便所 |  |  | 号 室
[10 empty] | 確 認 日 | [13 empty] | 確 認 日
湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 | 湯 | 水 |  |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 午前 |  | 午後 | [11 empty] | 午前 |  | 午後
[10 empty] | 確認者（サイン又は印） | [13 empty] | 確認者（サイン又は印）
記入例

## 715-1_参考.排水管ボール落下試験要領書
様式 715-1
排水管ボール落下試験要領書
排水配管の通りを確認するために、ボールを使った落下試験を実施する。
以下にその実施要領を記載する。
１．ボール落下試験に使用するボールは軟式テニスボールや穴あきボール
及びスーパーボールとする。
２．排水竪管には管内での跳ねを防止するため、原則、穴の開いた軟式テニスボール等にて行い
単独排水配管（１階の排水配管等）にはスーパーボール等にて行う。
３．ボール挿入口は雑排水竪管の場合、最上階の掃除口から挿入し、汚水配管は最上階の
便器排水口、又は汚水竪管の掃除口より挿入する。
４．単独排水配管（１階の排水配管等）の試験は、流し排水系統は流しの排水口より、
洗面浴室系統は洗濯パントラップより、汚水系統は便器排水口よりボールを挿入する。
5.各挿入するボールは、排水系統毎に色を変える等、識別出来るようにしておくこと。
６．落下試験したボールは、屋外の第一会所で回収し、系統を確認すること。
７．挿入したボールの全てを回収するまで試験を続けること。
８．ボールの挿入状況及び回収状況を写真撮影し報告書に添付のこと。

## 715-2_排水管ボール落下試験報告書
様式 715-2
排水管ボール落下試験報告書
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪府 様
受注者名
現場代理人氏名
下記について、確認しましたので、別紙成績表のとおり報告します。
記
１． | 工事名称
２． | 検査日 | 令和 | 年 | 月 | 日
検査人名
立会人名
３． | 検査結果 | 別紙参照
Note on Z3: 検査日以降の日付

## 715-3_排水管ボール落下試験報告書
様式 715-3
排水管ボール落下試験結果表 | [8 empty] | 排水管ボール落下試験結果表
排水系統 | 基準階系統 |  |  | 単独排水系統 |  |  | 備考（処置等） |  | 排水系統 |  | 基準階系統 |  |  | 単独排水系統 |  |  | 備考（処置等）
住居系統 | 流し排水 | 洗面所 | 便所 | 流し排水 | 洗面所 | 便所 |  |  | 住居系統 |  | 流し排水 | 洗面所 | 便所 | 流し排水 | 洗面所 | 便所
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  | １０１系統 | １０階 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  | １０１室 | １階 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  | １０２系統 | １０階 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  | １０２室 | １階 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
| 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
記入例

## 716_社内検査報告書
[12 empty] | 様式 716 | [16 empty] | 様式 715
社内検査結果報告書 | [12 empty] | 社内検査結果報告書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | [12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
大阪府 様 | [12 empty] | 大阪府 様
[6 empty] | 受注者名 | [14 empty] | 受注者名
[6 empty] | 現場代理人氏名 | [14 empty] | 現場代理人氏名
| 下記のとおり､社内検査の結果を報告いたします｡ | [12 empty] | 下記のとおり､社内検査の結果を報告いたします｡
記 | [12 empty] | 記
１． | 工事名称 | [11 empty] | １． | 工事名称
２． | 社内検査実施日 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | [5 empty] | ２． | 社内検査実施日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
３． | 社内検査実施者 | [11 empty] | ３． | 社内検査実施者 |  |  |  | 大阪 次郎
大阪 三郎
大阪 四郎
４． | 検 査 対 象 | [11 empty] | ４． | 検 査 対 象
|  | 棟番号 |  |  | 室番号 |  |  |  | 戸 数 | [5 empty] | 棟番号 |  |  |  |  | 室番号 | [5 empty] | 戸 数
[15 empty] | 1 | 号棟 |  | 101 |  | 室 | ～ | 710 |  | 室 |  | 70 |  | 戸
[14 empty] | ○○警察署 本館 |  |  |  | 1階～3階
[14 empty] | ○○警察署 別館 |  |  |  | 1階～２階
[14 empty] | ○○警察署 署長公舎 |  |  |  | 1階～２階
| ＊元請の名前にて提出すること | [12 empty] | ＊元請の名前にて提出すること
住宅の場合
記入例
一般の場合
Note on R5: 下検査より前の日付を記載
Note on AL5: 下検査より前の日付を記載

## 717_社内検査報告総括表
[8 empty] | 様式 717 | [8 empty] | 様式 716
社 内 検 査 報 告 総 括 表 | [8 empty] | 社 内 検 査 報 告 総 括 表
工事名称： | [5 empty] | 受注者名： |  |  | 工事名称： | [5 empty] | 受注者名：
住戸番号 | Ｐ Ｓ 内 | 浴 槽 内 | 洗濯パン | 洗面化粧台 | 便 所 内 |  | 台 所 | そ の 他 | 住戸番号 | Ｐ Ｓ 内 | 浴 槽 内 | 洗濯パン | 洗面化粧台 | 便 所 内 |  | 台 所 | そ の 他
※ 参考様式（自社の様式でも提出可能。） | [8 empty] | ※ 参考様式（自社の様式でも提出可能。）
自社様式でも可能の旨追記
記入例

## 718_社内検査チェックシート
[6 empty] | 様式 718 | [7 empty] | 様式 717
|  | 社内検査チェックシート | [7 empty] | 社内検査チェックシート
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 令和 年 月 日
住戸番号 |  |  | 検 査 員 |  |  |  |  | 住戸番号 |  | 2棟１０１室 | 検 査 員 |  | 大阪 次郎
|  |  | 立 会 人 | [7 empty] | 立 会 人 |  | 大阪 三郎
Ｐ Ｓ 内 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 判 定 |  | 手直し確認日 | 確 認 者 | Ｐ Ｓ 内 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 判 定 |  | 手直し確認日 | 確 認 者
| 給排水管スラブ貫通部モルタル補修状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給排水管スラブ貫通部モルタル補修状況 |  |  | 良 ・ 否
| 給排水管支持金物の錆の有無及び取付状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給排水管支持金物の錆の有無及び取付状況 |  |  | 良 ・ 否
| 給排水管の固定状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給排水管の固定状況 |  |  | 良 ・ 否
| 給排水管よりの漏水の有無 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給排水管よりの漏水の有無 |  |  | 良 ・ 否
| 量水器架台の取付状況及びゴムシートの取付 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 量水器架台の取付状況及びゴムシートの取付 |  |  | 良 ・ 否
| 給水バルブ札取付の有無 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給水バルブ札取付の有無 |  |  | 良 ・ 否
| 各配管・機器及び支持金物類の清掃状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 各配管・機器及び支持金物類の清掃状況 |  |  | 良 ・ 否
| その他 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | その他 |  |  | 良 ・ 否
浴 槽 内 | 混合水栓の取付状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 浴 槽 内 | 混合水栓の取付状況 |  |  | 良 ・ 否
| 混合水栓の操作状況及び水切れの状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 混合水栓の操作状況及び水切れの状況 |  |  | 良 ・ 否
| シャワーフックの取付状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | シャワーフックの取付状況 |  |  | 良 ・ 否
| 天井扇の取付及びシールの状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 天井扇の取付及びシールの状況 |  |  | 良 ・ 否
| 天井扇の運転・清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 天井扇の運転・清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否
| 天井扇とダクトとの接続部の施工状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 天井扇とダクトとの接続部の施工状況 |  |  | 良 ・ 否
| その他 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | その他 |  |  | 良 ・ 否
洗濯パン | 洗濯水栓の取付状況及び操作状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 洗濯パン | 洗濯水栓の取付状況及び操作状況 |  |  | 良 ・ 否
| 洗濯パン設置状況及び清掃の状況(パンに水が溜まらないか） |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 洗濯パン設置状況及び清掃の状況(パンに水が溜まらないか） |  |  | 良 ・ 否
| 洗濯パントラップの取付状況及び清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 洗濯パントラップの取付状況及び清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否
| 換気副吸込みグリルの取付・吸込み及び清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 換気副吸込みグリルの取付・吸込み及び清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否
| その他 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | その他 |  |  | 良 ・ 否
洗面化粧台 | 機器の取付状況及び清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 洗面化粧台 | 機器の取付状況及び清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否
| 給水・給湯・排水配管よりの漏水の有無 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給水・給湯・排水配管よりの漏水の有無 |  |  | 良 ・ 否
| 給水・給湯配管の支持金物の取付状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給水・給湯配管の支持金物の取付状況 |  |  | 良 ・ 否
| 給水・給湯・排水配管の床貫通部のコーキング施工状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給水・給湯・排水配管の床貫通部のコーキング施工状況 |  |  | 良 ・ 否
| 底板の取付状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 底板の取付状況 |  |  | 良 ・ 否
| 照明の点灯の有無・周波数の調整 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 照明の点灯の有無・周波数の調整 |  |  | 良 ・ 否
| 電源線の処置の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 電源線の処置の状況 |  |  | 良 ・ 否
| その他 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | その他 |  |  | 良 ・ 否
便 所 | 衛生陶器の取付状況及び清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 便 所 | 衛生陶器の取付状況及び清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否
| 操作レバーの操作状況及び水量調整 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 操作レバーの操作状況及び水量調整 |  |  | 良 ・ 否
| 給水・排水配管よりの漏水の有無 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給水・排水配管よりの漏水の有無 |  |  | 良 ・ 否
| タオル掛け及び紙巻器の取付状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | タオル掛け及び紙巻器の取付状況 |  |  | 良 ・ 否
| 各配管の壁床天井貫通部の仕舞の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 各配管の壁床天井貫通部の仕舞の状況 |  |  | 良 ・ 否
| 排水管の塗装の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 排水管の塗装の状況 |  |  | 良 ・ 否
| 天井扇の取付・運転状況及び吸込みグリルの清掃状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 天井扇の取付・運転状況及び吸込みグリルの清掃状況 |  |  | 良 ・ 否
| その他 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | その他 |  |  | 良 ・ 否
台 所 | 混合水栓の操作状況及び水切れの状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 台 所 | 混合水栓の操作状況及び水切れの状況 |  |  | 良 ・ 否
| 給水・給湯・排水配管よりの漏水の有無 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給水・給湯・排水配管よりの漏水の有無 |  |  | 良 ・ 否
| 排水勾配 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 排水勾配 |  |  | 良 ・ 否
| 給水・給湯配管の保温被覆の取付状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 給水・給湯配管の保温被覆の取付状況 |  |  | 良 ・ 否
| 支持金物の取付状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 支持金物の取付状況 |  |  | 良 ・ 否
| 配管貫通部の処置の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 配管貫通部の処置の状況 |  |  | 良 ・ 否
| レンジフードの取付・運転・清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | レンジフードの取付・運転・清掃の状況 |  |  | 良 ・ 否
| 幕板の取付状況・ランプの点灯確認 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | 幕板の取付状況・ランプの点灯確認 |  |  | 良 ・ 否
| その他 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | その他 |  |  | 良 ・ 否
その他 | ベントキャップの取付状況 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | その他 | ベントキャップの取付状況 |  |  | 良 ・ 否
| その他 |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | その他 |  |  | 良 ・ 否
※ 参考様式（自社の様式でも提出可能。） | [7 empty] | ※ 参考様式（自社の様式でも提出可能。）
自社様式でも可能の旨追記
記入例

## 719-1_各戸量水器検針表
[10 empty] | 様式 719-１ | [12 empty] | 様式 718-１
各戸量水器検針表 | [12 empty] | 各戸量水器検針表
[8 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | [8 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
大阪府 様 | [12 empty] | 大阪府 様
[5 empty] | 所在地 | [12 empty] | 所在地
[5 empty] | 商号又は名称 | [12 empty] | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印 | [5 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
| 下記のとおり､各戸量水器の指針検針結果を報告します｡ | [12 empty] | 下記のとおり､各戸量水器の指針検針結果を報告します｡
記 | [12 empty] | 記
| １． 工 事 名 称 | [12 empty] | １． 工 事 名 称
| ２． 検 針 日 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | [6 empty] | ２． 検 針 日 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
| ３． 量水器製作所名 | [12 empty] | ３． 量水器製作所名 |  | ○○製作所
部 屋 番 号 |  | 量 水 器 番 号 |  | メーター読み値 |  |  | 集中検針盤読み値 |  |  | 備 考 |  |  | 部 屋 番 号 |  | 量 水 器 番 号 |  | メーター読み値 |  |  | 集中検針盤読み値 |  |  | 備 考
[13 empty] | 101 |  | 110201020 |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 検満H31.1.20
[13 empty] | 102 |  | 110201021 |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 検満H31.1.20
[13 empty] | 103 |  | 110201022 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 検満H31.1.20
[13 empty] | 104 |  | 110201023 |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 検満H31.1.20
[13 empty] | 105 |  | 110201024 |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 検満H31.1.20
[13 empty] | 106 |  | 110201025 |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 検満H31.1.20
[13 empty] | 107 |  | 110201026 |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 検満H31.1.20
記入例
Note on R5: 引継ぎ日
Note on S13: 押印必要

## 719-2_各戸量水器検針表
|  |  |  | 様式 719-2 |  |  |  |  | 様式 608-2
部 屋 番 号 | 量 水 器 番 号 | メーター読み値 | 集中検針盤読み値 | 備 考 | 部 屋 番 号 | 量 水 器 番 号 | メーター読み値 | 集中検針盤読み値 | 備 考
[5 empty] | 108 | 110201026 | 29 | 29 | 検満H31.1.20
記入例
様式718-1の続き

## 720_引継ぎ水栓番号
様式 720
|  |  |  | 住宅コード | 住宅名 | [7 empty] | 住宅コード | 住宅名
水 道 | [7 empty] | 名義変更日：令和 年 月 日 | 水 道
区 分 |  |  | 変 更 前 |  | 変 更 後 |  |  |  | 区 分 |  |  | 変 更 前 |  | 変 更 後
府 | 使用料金支払先 | [7 empty] | 府 | 使用料金支払先
| 住 所 | [8 empty] | 住 所 |  |  |  |  | 大阪府住宅まちづくり部住宅経営室
| 氏 名 | [8 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 室長 ●● ●●
| 電話番号 | [8 empty] | 電話番号 |  |  |  |  | 06-6941-0351
自 治 会 | 使用料金支払先 | [7 empty] | 自 治 会 | 使用料金支払先
| 住 所 | [8 empty] | 住 所
| 氏 名 | [8 empty] | 氏 名
| 電話番号 | [8 empty] | 電話番号
施 設 名 |  | 水 栓 番 号 |  |  |  | 受益棟 | 支払区分 | 備 考 | 施 設 名 |  | 水 栓 番 号 |  |  |  |  | 受 益 表 | 支払区分 | 備 考
浄化槽等 汚水処理施設 | [6 empty] | 府 |  | 浄化槽等 汚水処理施設 | [7 empty] | 公
受水槽等 給水施設 | [6 empty] | 府 |  | 受水槽等 給水施設 | [7 empty] | 公
集 会 所 | [6 empty] | 自 |  | 集 会 所 | [7 empty] | 自
散 水 栓 | [6 empty] | 府 | ごみ置場含む | 散 水 栓 | [7 empty] | 公 | ごみ置場含む
[7 empty] | 府 | [9 empty] | 公
[7 empty] | 府 | [9 empty] | 公
[7 empty] | 府 | [9 empty] | 公
[7 empty] | 府 | [9 empty] | 公
[7 empty] | 府 | [9 empty] | 公
[7 empty] | 府 | [9 empty] | 公
[7 empty] | 府 | [9 empty] | 公
巡回管理員室 清掃員控室 | [6 empty] | 府 |  | 巡回管理員室 清掃員控室 | [7 empty] | 公
公・自
添付資料：配置図
記入例
Note on S15: 府営住宅の集会所は、原則自治会名義のため、自治会に要確認

## 721-1_各戸電力量計検針表
[10 empty] | 様式 721-１ | [12 empty] | 様式 720-１
各戸電力量計検針表 | [12 empty] | 各戸電力量計検針表
[8 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | [8 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
大阪府様 | [12 empty] | 大阪府様
[5 empty] | 所在地 | [12 empty] | 所在地
[5 empty] | 商号又は名称 | [12 empty] | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印 | [5 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
| 下記のとおり､各戸電力量計の指針検針結果を報告します｡ | [12 empty] | 下記のとおり､各戸電力量計の指針検針結果を報告します｡
記 | [12 empty] | 記
| １． 工 事 名 称 | [12 empty] | １． 工 事 名 称
| ２． 検 針 日 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | [6 empty] | ２． 検 針 日 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
部 屋 番 号 |  | 契約種別 |  | 電力量計番号 |  |  | メーター読み値 |  |  | 備 考 |  |  | 部 屋 番 号 |  | 契約種別 |  | 電力量計番号 |  |  | メーター読み値 |  |  | 備 考
[13 empty] | １号棟共用 |  | 従量電灯Ｂ |  | 110201020 |  |  | 23
低圧電力
[13 empty] | 外灯 |  | 従量電灯Ｂ
[13 empty] | 駐車場灯 |  | 従量電灯Ｂ
[13 empty] | ゴミ置場 |  | 従量電灯Ｂ
[13 empty] | ポンプ室 |  | 従量電灯Ｂ
低圧電力
提出日は引き継ぎ後１週間以内
Note on R5: 引継ぎ日
Note on S13: 押印必要

## 721-2_各戸電力量計検針表
|  |  |  | 様式 721-2 |  |  |  |  | 様式 609-2
部 屋 番 号 | 契約種別 | 電力量計番号 | メーター読み値 | 備 考 | 部 屋 番 号 | 契約種別 | 電力量計番号 | メーター読み値 | 備 考
[5 empty] | 101 | - | 110201020 | 23
[5 empty] | 102 | - | 110201020 | 24
[5 empty] | 103 | - | 110201020 | 25
記入例

## 722_電気メーター一覧表
施設名 | 区分 | お客様番号 | 契 | 容量等 | 受益棟 | 支払 | [8 empty] | 様式 722 | 施設名 | 区分 | お客様番号 | 契 | 容量等 | 受益棟 | 支払
[10 empty] | 府営住宅用共用部取引メーター一覧表 | [15 empty] | 府営住宅用共用部取引メーター一覧表
電気室 | 電灯 |  |  |  |  | 府 | [9 empty] | 電気室 | 電灯 |  |  |  |  | 府
| 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 住宅コード |  |  |  | 住宅名 |  |  |  | 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 住宅コード |  |  |  | 住宅名
| 電灯 |  |  |  |  | 府 | [10 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府
| 動力 |  |  |  |  | 府 | [10 empty] | 動力 |  |  |  |  | 府
受水槽等給水施設 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  | 電 気 | [7 empty] | 受水槽等給水施設 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  | 電 気
| 動力 |  |  |  |  | 府 | [10 empty] | 動力 |  |  |  |  | 府
| 電灯 |  |  |  |  | 府 | [10 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府
| 動力 |  |  |  |  | 府 | [10 empty] | 動力 |  |  |  |  | 府
| 電灯 |  |  |  |  | 府 |  | 区 分 |  |  |  | 変 更 前 |  | 変 更 後 |  |  | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  | 区 分 |  |  |  | 変 更 前 |  | 変 更 後
| 動力 |  |  |  |  | 府 |  | 名 義 | 契約名義人の | [7 empty] | 動力 |  |  |  |  | 府 |  | 名 義 | 契約名義人の |  |  |  |  | 大阪市住之江区南港北1-14-16
エレベーター | 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 住所 | [6 empty] | エレベーター | 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 住所 |  |  | ○○市○○町３－８ |  | 大阪府住宅まちづくり部
| 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 氏名 | [7 empty] | 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 氏名 |  |  | ○×電気工業 ○○ ○○ |  | 住宅経営室長
| 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 電話番号 | [7 empty] | 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 電話番号 |  |  | 06-6941-0000 |  | 06-6941-0351
| 動力 |  |  |  |  | 府 |  | 料金支払（口座振替） | 支払名義人の | [7 empty] | 動力 |  |  |  |  | 府 |  | 料金支払（口座振替） | 支払名義人の
非常コンセント | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 住所 | [6 empty] | 非常 コンセント | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 住所 |  |  | ○○市○○町３－８ |  | 大阪市中央区今橋２－３－２１
| 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 氏名 | [7 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 氏名 |  |  | ○×電気工業 ○○ ○○ |  | 大阪府住宅供給公社住宅経営部住宅管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ
巡回管理員室 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 電話番号 | [6 empty] | 巡回管理員室 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 電話番号 |  |  | 06-6941-0000 |  | 06-6210-0000
| 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 支払名義人の | [7 empty] | 動力 |  |  |  |  | 府 |  |  | 支払名義人の
集会室 | 電灯 |  |  |  |  | 自 |  |  | 住所 | [6 empty] | 集会室 | 電灯 |  |  |  |  | 自 |  |  | 住所
| 電灯 |  |  |  |  | 自 |  |  | 氏名 | [7 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 自 |  |  | 氏名
階段・廊下灯・共聴アンテナ含む | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 電話番号 | [6 empty] | 階段・廊下灯・共聴アンテナ含む | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 電話番号
| 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 支払名義人の | [7 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 支払名義人の
| 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 住所 | [7 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 住所
| 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 氏名 | [7 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 氏名
住棟外灯 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 電話番号 | [6 empty] | 住棟外灯 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | 電話番号
| 電灯 |  |  |  |  | 府 | [10 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府
ゴミ置場 | 電灯 |  |  |  |  | 府 | [9 empty] | ゴミ置場 | 電灯 |  |  |  |  | 府
| 電灯 |  |  |  |  | 府 | [10 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府
駐輪場1 | 電灯 |  |  |  |  | 府 | [9 empty] | 駐輪場1 | 電灯 |  |  |  |  | 府
駐輪場2 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  | 変更日時 令和 年 月 日 0時 | [7 empty] | 駐輪場2 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  | 変更日時 平成 年 月 日 0時
駐輪場3 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  | （定額電灯については、引継完了後 検針の上、その数値にて名義変更） | [7 empty] | 駐輪場3-7 | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  | （定額電灯については、引継完了後 検針の上、その数値にて名義変更）
| 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  |  |  | 添付資料：位置図 | [5 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  |  |  | 別 添 位 置 図
駐車場外灯 | 電灯 |  |  |  |  | 府 | [9 empty] | 駐車場外灯 | 電灯 |  |  |  |  | 府
| 電灯 |  |  |  |  | 府 | [10 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府
| 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | ※印は、名義変更申込書の提出なし。（別途手続きを実施。） | [7 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府 |  |  | ※印は、名義変更申込書の提出なし。（別途手続きを実施。）
| 電灯 |  |  |  |  | 府 | ※ | [9 empty] | 電灯 |  |  |  |  | 府 | ※
記入例

## 723_電気名義変更申込書
様式 723
[14 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | [20 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
名 義 変 更 申 込 書 | [19 empty] | 名 義 変 更 申 込 書
関西電力株式会社 宛 | [19 empty] | 関西電力株式会社 宛
貴社の特定規模需要供給条件および料金表を承認し、電気需給に関する一切の権利義務を継承することを承認の上、下記のとおり名義変更を申込みいたします。 | [19 empty] | 貴社の特定規模需要供給条件および料金表を承認し、電気需給に関する一切の権利義務を継承することを承認の上、下記のとおり名義変更を申込みいたします。
記 | [19 empty] | 記
需要場所 | [19 empty] | 需要場所 |  | 大東市
お客さま番号 |  | 日程 |  |  | 所 |  |  |  | 番 号 | [10 empty] | お客さま番号 |  | 日程 |  |  |  | 所 |  |  |  |  | 番 号
[22 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  |  | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 9 | 0
契約種別 | [19 empty] | 契約種別 |  | 従量電灯Ａ・低圧電力
名義変更理由 |  |  | □ | 社名変更 | [5 empty] | □ | 事業譲渡 | [8 empty] | 名義変更理由 |  |  | □ | 社名変更 | [7 empty] | □ |  | 事業譲渡
|  |  | □ | その他 |  |  | （ | 引き渡し | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | （ |  | 引き渡し | [14 empty] | ）
前契約者 | 住 所 | 〒 | [17 empty] | 前契約者 | 住 所 | 〒580-00
[13 empty] | Tel | [24 empty] | Tel | 072-
| ﾌﾘｶﾞﾅ | [19 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ
| 契約名義 | 会社名・代表者名等 | [18 empty] | 契約名義 | 会社名・代表者名等
[17 empty] | 印 |  |  |  |  | 株式会社 | [21 empty] | 印
新契約者 | 住 所 | [18 empty] | 新契約者 | 住 所 | 大阪市住之江区南港北１－１４－１６咲州庁舎26階
[13 empty] | Tel | [24 empty] | Tel | 06-6941-0351
| ﾌﾘｶﾞﾅ | [19 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ | ｵｵｻｶﾌｼﾞｭｳﾀｸﾏﾁﾂﾞｸﾘﾌﾞ ｼﾞｭｳﾀｸｹｲｴｲｼﾂﾁｮｳ
| 契約名義 | 会社名・代表者名等 | [18 empty] | 契約名義 | 会社名・代表者名等
[17 empty] | 印 |  |  |  |  | 大阪府住宅まちづくり部 住宅経営室長 | [21 empty] | 印
| 電気料金 支払方法 | 【支払方法】 | [18 empty] | 電気料金 支払方法 | 【支払方法】
|  |  | □ | 振込用紙送付 | [18 empty] | □ | 振込用紙送付
|  |  | □ | 口座振替（別途お申込みが必要になります） | [18 empty] | □ | 口座振替（別途お申込みが必要になります）
|  | 【電気料金請求書送付先住所】（支払方法に関わらずご記入ください） | [19 empty] | 【電気料金請求書送付先住所】（支払方法に関わらずご記入ください）
|  |  | 〒 |  | - | [17 empty] | 〒 | 541 |  | - | 0024
大阪市中央区今橋２－３－２１
|  | 【電気料金請求書へ印字する契約名義（全角２０文字以内）】 | [19 empty] | 【電気料金請求書へ印字する契約名義（全角２０文字以内）】
|  |  | □ | 契約名義と同じ | [18 empty] | □ | 契約名義と同じ
|  |  | □ | その他 | [18 empty] | □ | その他 |  |  |  |  | 大阪府住宅供給公社住宅経営部住宅管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ(指定管理） | [16 empty] | 【お願い】全角２０文字以内で入力してください。 | 30
名義変更希望日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [7 empty] | 名義変更希望日 |  | 平成 |  |  | 29 |  | 年 |  | 11 |  | 月 | 30 |  |  | 日
本申込書によりお客さまから提供される個人情報の利用目的について | [19 empty] | 本申込書によりお客さまから提供される個人情報の利用目的について
弊社では、次の事業において、契約の締結・履行、債権回収および債務の履行、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの開発・改善、商品・サービスに関するダイレクトメール等によるご案内その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。 | [19 empty] | 弊社では、次の事業において、契約の締結・履行、債権回収および債務の履行、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの開発・改善、商品・サービスに関するダイレクトメール等によるご案内その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。
(1)電気事業 (2)熱供給事業 (3)電気通信事業 (4)情報処理および情報提供サービス事業 (5)ガス供給事業 (6)電気機械器具および蓄熱式空調・給湯装置その他の電力需要平準化または電気の効率利用に資する設備の製造、販売、リース、設置、運転および保守 (7)鉄道事業法による運輸事業 (8)不動産の売買、賃貸借および管理 (9)前各号の事業および環境保全に関するエンジニアリング、コンサルティングおよび技術・ノウハウの販売 (10)(1)から(9)までに附帯関連する事業 | [19 empty] | (1)電気事業 (2)熱供給事業 (3)電気通信事業 (4)情報処理および情報提供サービス事業 (5)ガス供給事業 (6)電気機械器具および蓄熱式空調・給湯装置その他の電力需要平準化または電気の効率利用に資する設備の製造、販売、リース、設置、運転および保守 (7)鉄道事業法による運輸事業 (8)不動産の売買、賃貸借および管理 (9)前各号の事業および環境保全に関するエンジニアリング、コンサルティングおよび技術・ノウハウの販売 (10)(1)から(9)までに附帯関連する事業
記入例