## Sheet1
令和５年度 公園指定管理評価の流れ・年間スケジュール
月日 |  | 評価委員会 |  | 大阪府（公園課） | 大阪府（土木事務所） |  |  |  |  | 指定管理者 |  | （公園課）事務作業
[5 empty] | 評価票 |  |  | 取組み改善シート | 優良業務表彰 | 評価票
[5 empty] | 現地視察 | 評価 「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」 | 履行確認 |  |  | 評価 「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」 | アンケート
Ｒ５．４ |  | ★指定管理優良業務表彰式（26日） |  |  |  |  | 〇
Ｒ５．５ | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | ●委員との日程調整（6～8月）
Ｒ５．６ | [11 empty] | ●6～8月委員会日程確定の連絡（事務所宛て） □公開対象のため報道提供及び開催通知（開催日3週間前から起案） □旅費交通費経費支出伺い（出欠確認でき次第起案）
Ｒ５．７ | 上旬 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | ●委員との日程調整（９～11月） □反訳業務見積依頼（第1回・第４回・第5回 計3回） □反訳業務依頼 ●プレゼン資料作成依頼（事務所宛て）
| 中旬 | [10 empty] | ●9～11月現地視察日程確定の連絡（事務所宛て） □開催通知（開催日２週間前から起案） □旅費交通費経費支出伺い（出欠確認でき次第起案）
| 下旬 | ★第1回評価委員会（25日） | ①進め方 ②評価項目や評価基準の設定 ③評価スケジュール | [8 empty] | □開催通知（開催日２週間前から起案） □旅費交通費経費支出伺い（出欠確認でき次第起案）
Ｒ５．８ | 上旬 | ★現地視察（ 日） | 公園概要プレゼン（土木事務所）取組みプレゼン（指定管理） |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | □開催通知（開催日２週間前から起案） □旅費交通費経費支出伺い（出欠確認でき次第起案）
| 中旬 | ★現地視察（ 日） | 公園概要プレゼン（土木事務所）取組みプレゼン（指定管理） | [8 empty] | □開催通知（開催日２週間前から起案） □旅費交通費経費支出伺い（出欠確認でき次第起案）
| 下旬 | ★現地視察（２２日）※調整中 | 公園概要プレゼン（土木事務所）取組みプレゼン（指定管理） ＡＭ:久宝寺(プール含む)⇒ＰM:服部(プール含む)⇒箕面(川床など) |  | ○
|  | ★現地視察（２３日）※調整中 | 公園概要プレゼン（土木事務所）取組みプレゼン（指定管理） ＰM:浜寺(プール含む)⇒住之江(プール含む) |  | ○
|  | ★現地視察（２９日）※調整中 | 公園概要プレゼン（土木事務所）取組みプレゼン（指定管理） 海に親しむ/二色の浜、りんくう公園、せんなん里海 |  | 〇
Ｒ５．９ | 上旬 |  |  |  | 〇 |  | 〇
| 中旬 |  |  |  | ○
| 下旬 |  |  |  | 〇
Ｒ５．１０ | 上旬 |  |  |  | ○
| 中旬 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | ●１～３月委員との日程調整
| 下旬 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | ●１～3月委員会日程確定の連絡（事務所宛て）
Ｒ５．１１ | 上旬 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | ●評価票作成・アンケートとりまとめ依頼（事務所宛て）
| 中旬 |  |  |  | 〇
| 下旬 |  |  |  | 〇 |  | 〇
Ｒ５．１２ | 上旬 |  |  |  |  | 施設所管課の評価 （中間評価） |  |  |  | 自己評価 (中間評価)
| 中旬 |  |  | 評価票（中間評価）等 とりまとめ
下旬
Ｒ６．１ | 上旬
| 中旬 | [10 empty] | □開催通知（開催日２週間前から起案） □旅費交通費経費支出伺い（出欠確認でき次第起案）
| 下旬 | [5 empty] | 〇
Ｒ６．２ | 上旬 | ★第２回評価委員会 | ①現地視察結果まとめ ②利用満足度調査結果まとめ ③評価票（中間評価）（案）の総括 | [8 empty] | □反訳業務依頼
中旬
下旬
Ｒ６．３ | 上旬 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | □開催通知（開催日２週間前から起案） □旅費交通費経費支出伺い（出欠確認でき次第起案）
| 中旬 |  |  | 評価票（年度評価）等 とりまとめ |  | 施設所管課の評価 （年度評価） |  |  |  | 自己評価 (年度評価)
| 下旬 | ★第３回評価委員会 | ①評価票（年度評価）の総括 ⇒ 評価確定 ②モニタリング評価実施による改善のための対応方針 ⇒ 方針決定 ③優良業務表彰審査 ⇒ 賞決定 | [8 empty] | □反訳業務依頼
評価委員会関係 計 回（★表彰式１回 ★評価委員会 ３回 ★現地視察 回）
アンケート収集
時点修正
推薦候補の選定
Ｂ・Ｃ評価項目に対する改善のための対応方針検討
※財務諸表は、11月末段階で完了している最新の決算報告での評価を、年度評価とする。
資料 4
★現地視察
公園概要プレゼン（土木事務所）
取組みプレゼン（指定管理） 【組合せ調整中】
評価委員への事前確認