## 積算書鏡
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
工事名 | 上ノ池改修（６）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府南河内農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池防災事業
地区名 |  | 上ノ池
工事名 |  | 上ノ池改修（６）工事
施工場所 |  | 富田林市宮町一丁目
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 富田林・鳳
工期
積算体系年月 |  | 令和６年３月
単価期適用年月 |  | 令和６年５月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和５年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池防災事業 上ノ池
工事名 |  | 上ノ池改修（６）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 34,997,600
| ・総合工事価格（一括積算） |  |  |  |  | 31,816,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 3,181,600
総合工事価格内訳
| ため池工事 |  |  |  |  | 30,966,000
| 用地調査業務 |  |  |  |  | 850,000
工事内容
ため池工事
用地調査業務

## 1 工事別鏡
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
工事名 | 上ノ池改修（６）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | 水路工事
工種体系区分 |  | ため池工事
工事工種体系年番号 |  | 令和５年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 1 工事別鏡(2)
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
工事名 | 上ノ池改修（６）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 30,966,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 25,790,000
3 純工事費 |  |  |  | 18,962,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 17,199,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 15,989,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 1,210,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 8,591,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 1,763,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
17,199,000×((9.860*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000) |  | 10.250 | ％ | 1,763,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 0
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 0
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+25+32-33)×(標準値)
17,147,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費 |  |  |  | 6,828,000
21 ・・・・現場管理費（率計上）
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
18,962,000×((33.040*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 36.010 | ％ | 6,828,000
22 ・・・・現場管理費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
26 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
28 ・一般管理費等
(4+7-23-36-38)×(標準値*補正値+保証費率)
25,790,000×(20.030*1.000＋0.04) |  | 20.070 | ％ | 5,176,000
29 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 0
30 支給品費 |  |  |  | 0
31 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
32 支給品費（直工） |  |  |  | 0
33 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 52,000
34 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
35 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
36 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
37 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
38 有価物処分費 |  |  |  | 0
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-29)×標準値
30,966,000×5.280 |  | 5.280 | ％ | 1,635,000

## 1 工事費明細書
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
工事名 | 上ノ池改修（６）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
15,989,000
・堤体工
|  | 1.000 | 式 |  | 15,989,000
・・堤体工
|  | 1.000 | 式 |  | 15,989,000
000001 ワトル改質土関連 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,688,990 | 1,688,990 | Ｂ単 1号
000002 堤体工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 3,201,258 | 3,201,258 | Ｂ単 2号
000003 余水吐工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 6,422,366 | 6,422,366 | Ｂ単 3号
000004 取水施設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 4,094,277 | 4,094,277 | Ｂ単 4号
000005 構造物撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 581,994 | 581,994 | Ｂ単 5号
合 計 |  |  |  |  | 15,988,885

## 1 工事費明細書(2)
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
工事名 | 上ノ池改修（６）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
1,210,000
・交通誘導警備員
|  | 1.000 | 式 |  | 1,058,000
・・交通誘導警備員
|  | 1.000 | 式 |  | 1,058,000
000006 交通誘導警備員 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,058,400 | 1,058,400 | Ｂ単 6号
合 計 |  |  |  |  | 1,058,400
・排水ポンプ運転
|  | 1.000 | 式 |  | 152,000
・・排水ポンプ運転
|  | 1.000 | 式 |  | 152,000
000007 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 152,137 | 152,137 | Ｂ単 7号
合 計 |  |  |  |  | 152,137

## 1 工事費明細書チェック表
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
工事名 | 上ノ池改修（６）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
15,989,000
・堤体工
|  | 1.000 | 式 |  | 15,989,000
・・堤体工
|  | 1.000 | 式 |  | 15,989,000
000001 ワトル改質土関連 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,688,990 | 1,688,990 | Ｂ単 1号
SA0101 改質土用土砂掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 115.000 | m3 | 318.5 | 36,628 | Ｓ単 30号
T00022 盛土材改質工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ワトル |  | 115.000 | m3 | 2,230 | 256,450 | Ｔ単 17号
T00030 ワトル改質土運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1,680.000 | m3 | 601 | 1,009,680 | Ｔ単 24号
SA0102 バックホウ混合 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 1,680.000 | m3 | 229.9 | 386,232 | Ｓ単 35号
|  |  |  | 計 | 1,688,990
000002 堤体工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,201,258 | 3,201,258 | Ｂ単 2号
SA0101 表土はぎ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 82.000 | m3 | 318.5 | 26,117 | Ｓ単 31号
SA0101 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 693.000 | m3 | 318.5 | 220,721 | Ｓ単 32号
SA0103 床掘 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 194.000 | m3 | 234.5 | 45,493 | Ｓ単 37号
T00005 刃金土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
TSVR搭乗式振動ローラー |  | 176.000 | m3 | 2,819 | 496,144 | Ｔ単 3号
T00028 刃金土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
TRタイヤローラー |  | 578.000 | m3 | 475 | 274,550 | Ｔ単 22号
T00029 抱土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
TRタイヤローラー |  | 660.000 | m3 | 475 | 313,500 | Ｔ単 23号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 83.000 | ㎡ | 457.8 | 37,997 | Ｓ単 41号
SA0152 切土法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 178.000 | ㎡ | 856.3 | 152,421 | Ｓ単 44号
SA0152 盛土法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 468.000 | ㎡ | 424.9 | 198,853 | Ｓ単 45号
SA0101 表土はぎ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 22.000 | m3 | 318.5 | 7,007 | Ｓ単 31号
SA0101 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 213.000 | m3 | 318.5 | 67,841 | Ｓ単 32号
T00001 刃金土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
タンパ |  | 40.000 | m3 | 3,863 | 154,520 | Ｔ単 1号
T00002 鞘土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
タンパ |  | 37.000 | m3 | 3,863 | 142,931 | Ｔ単 2号
T00024 鞘土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
HGVRハンドガイド式振動ローラー |  | 116.000 | m3 | 3,018 | 350,088 | Ｔ単 18号
SA0152 盛土法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 76.000 | ㎡ | 424.9 | 32,292 | Ｓ単 45号
SA0151 基礎法面 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 63.000 | ㎡ | 457.8 | 28,841 | Ｓ単 42号
T00008 刃金土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
タンパ |  | 36.000 | m3 | 3,863 | 139,068 | Ｔ単 6号
T00006 刃金土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
TRタイヤローラー |  | 22.000 | m3 | 475 | 10,450 | Ｔ単 4号
T00027 鞘土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
タンパ |  | 87.000 | m3 | 3,863 | 336,081 | Ｔ単 21号
T00007 鞘土盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
TRタイヤローラー |  | 284.000 | m3 | 475 | 134,900 | Ｔ単 5号
SA0152 盛土法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 74.000 | ㎡ | 424.9 | 31,443 | Ｓ単 45号
|  |  |  | 計 | 3,201,258
000003 余水吐工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 6,422,366 | 6,422,366 | Ｂ単 3号
SA0312 均しコン型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 5.000 | ㎡ | 5,139 | 25,695 | Ｓ単 49号
SQA311 均しコンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 5.900 | m3 | 41,390 | 244,201 | Ｓ単 55号
,-,あり,18-8-20BB W/C≦60% W≦175kg/m3
SA0312 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 230.000 | ㎡ | 10,000 | 2,300,000 | Ｓ単 50号
SQA311 コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 48.000 | m3 | 41,390 | 1,986,720 | Ｓ単 56号
,-,あり,21-8-20BB W/C≦55% W≦175kg/m3
S03701 鉄筋 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 2.330 | ton | 177,830 | 414,344 | Ｓ単 20号
%未満
S03701 鉄筋 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.860 | ton | 175,770 | 151,162 | Ｓ単 21号
%未満
S03701 鉄筋 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.454 | ton | 175,770 | 79,800 | Ｓ単 22号
%未満
S03701 差し筋 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 |  | 0.008 | ton | 172,242 | 1,378 | Ｓ単 23号
T00025 ダウエルバー | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 81.000 | 本 | 6,471 | 524,151 | Ｔ単 19号
SA0331 目地材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm |  | 10.000 | ㎡ | 5,754 | 57,540 | Ｓ単 53号
SA0331 目地材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm |  | 2.000 | ㎡ | 7,657 | 15,314 | Ｓ単 54号
T00026 止水板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 31.500 | ｍ | 3,326 | 104,769 | Ｔ単 20号
S18031 足場 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
なし,単管,あり |  | 104.000 | 掛㎡ | 4,303 | 447,512 | Ｓ単 26号
S18032 支保工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり |  | 15.000 | 空m3 | 4,652 | 69,780 | Ｓ単 27号
|  |  |  | 計 | 6,422,366
000004 取水施設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,094,277 | 4,094,277 | Ｂ単 4号
SA0151 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 25.000 | ㎡ | 457.8 | 11,445 | Ｓ単 43号
SA0301 基礎砕石 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4 |  | 8.000 | ㎡ | 1,156 | 9,248 | Ｓ単 48号
0～0mm
SA0312 均しコン型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1.900 | ㎡ | 5,139 | 9,764 | Ｓ単 49号
SQA311 均しコンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 1.400 | m3 | 41,390 | 57,946 | Ｓ単 55号
,-,あり,18-8-20BB W/C≦60% W≦175kg/m3
SA0312 型枠（無筋） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 8.400 | ㎡ | 10,000 | 84,000 | Ｓ単 51号
SA0312 型枠（鉄筋） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 23.000 | ㎡ | 10,000 | 230,000 | Ｓ単 52号
SQA311 コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 0.100 | m3 | 41,390 | 4,139 | Ｓ単 57号
,-,あり,18-8-20BB W/C≦60% W≦175kg/m3
SQA311 コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 0.800 | m3 | 41,390 | 33,112 | Ｓ単 58号
,-,あり,18-8-40BB W/C≦60% W≦165kg/m3
SQA311 コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 5.000 | m3 | 41,390 | 206,950 | Ｓ単 56号
,-,あり,21-8-20BB W/C≦55% W≦175kg/m3
S03701 鉄筋 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.280 | ton | 177,830 | 49,792 | Ｓ単 20号
%未満
T00013 取水ゲート据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,060,157 | 1,060,157 | Ｔ単 8号
T00012 土砂吐ゲート据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,790,207 | 1,790,207 | Ｔ単 7号
T00019 階段ブロック工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 218,058 | 218,058 | Ｔ単 14号
T00020 手すり据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 127,220 | 127,220 | Ｔ単 15号
T00014 ブロック積 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 4.000 | ㎡ | 25,894 | 103,576 | Ｔ単 9号
T00015 小口止め | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 2.000 | 箇所 | 27,654 | 55,308 | Ｔ単 10号
T00018 足掛金物 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 5.000 | 本 | 8,671 | 43,355 | Ｔ単 13号
|  |  |  | 計 | 4,094,277
000005 構造物撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 581,994 | 581,994 | Ｂ単 5号
S02721 コンクリート構造物取壊し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 2.000 | m3 | 10,850 | 21,700 | Ｓ単 18号
S02721 コンクリート構造物取壊し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 13.000 | m3 | 19,290 | 250,770 | Ｓ単 19号
T00016 殻運搬処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート廃材 |  | 2.000 | m3 | 4,995 | 9,990 | Ｔ単 11号
T00017 殻運搬処理 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋コンクリート廃材 |  | 13.000 | m3 | 6,792 | 88,296 | Ｔ単 12号
T00021 旧底樋閉塞工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 211,238 | 211,238 | Ｔ単 16号
|  |  |  | 計 | 581,994
合 計 |  |  |  |  | 15,988,885

## 1 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
工事名 | 上ノ池改修（６）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
1,210,000
・交通誘導警備員
|  | 1.000 | 式 |  | 1,058,000
・・交通誘導警備員
|  | 1.000 | 式 |  | 1,058,000
000006 交通誘導警備員 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,058,400 | 1,058,400 | Ｂ単 6号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 72.000 | 人 | 14,700 | 1,058,400 | Ｓ単 14号
|  |  |  | 計 | 1,058,400
合 計 |  |  |  |  | 1,058,400
・排水ポンプ運転
|  | 1.000 | 式 |  | 152,000
・・排水ポンプ運転
|  | 1.000 | 式 |  | 152,000
000007 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 152,137 | 152,137 | Ｂ単 7号
S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
口径 50mm,なし |  | 1.000 | 箇所 | 20,108 | 20,108 | Ｓ単 25号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
20,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし |  | 1.000 | 箇所 | 132,029 | 132,029 | Ｓ単 24号
|  |  |  | 計 | 152,137
合 計 |  |  |  |  | 152,137

## 2 業務別鏡
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
業務名 | 上ノ池改修（６）工事
項 目 名 |  | 内 容
業務名
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【用地調査業務】
工種区分 |  | 用地調査業務
工種体系区分 |  | 用地調査業務
工事工種体系年番号 |  | 令和５年９９号［１号］
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満

## 2 業務別鏡(2)
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
業務名 | 上ノ池改修（６）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 用地調査業務価格 |  |  |  | 850,000
2 ・業務原価 |  |  |  | 553,000
3 ・・直接原価 |  |  |  | 368,000
4 ・・・直接人件費 |  | 1.000 | 式 | 344,000
5 ・・・直接経費 |  |  |  | 24,000
6 ・・・・材料費等
(4)×標準値
344,000×7.000 |  | 7.000 | ％ | 24,080
7 ・・・・旅費交通費 |  | 1.000 | 式 | 0
8 ・・・・作業費 |  | 1.000 | 式 | 0
9 ・・・・その他 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・その他原価
(4)×標準値
344,000×53.850 |  | 53.850 | ％ | 185,000
11 ・一般管理費等
(4+5+10)×標準値
553,000×53.850 |  | 53.850 | ％ | 297,000

## 2 業務費明細書
事業名 | ため池防災事業 上ノ池
業務名 | 上ノ池改修（６）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費
344,000
・直接人件費
|  | 1.000 | 式 |  | 344,000
・・直接人件費
|  | 1.000 | 式 |  | 344,000
・・・ 直接人件費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 344,000 | 344,000
S71087 事後調査（木造建物） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
木造建物Ａ,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合 |  | 3.000 | 棟 | 114,678 | 344,034 | Ｓ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 344,034