## Slide 1
 | R6年度 |  |  |  |  |  |  | 
 | 4月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月～12月 | R7.1月～3月
保険者努力支援 交付金（事業費分） の活用促進 |  |  |  |  |  |  |  | 
独自事業分の 内容検討 |  |  |  |  |  |  |  | 
効果的取組への 財政支援の検討 |  |  |  |  |  |  |  | 
評価点下位の 市町村への 介入支援の検討 |  |  |  |  |  |  |  | 
実施状況の 取りまとめ・ 公表の検討 |  |  |  |  |  |  |  | 
【参考】 事業運営検討WG （予定） |  |  |  |  |  |  |  | 
市町村への説明
対象市町村の考え方・支援内容等についてWGで検討
取りまとめ内容、公表時期・方法等について、WGで検討
予算要求
＜保健事業の在り方検討におけるロードマップ（案）＞
保険料完全統一後の保健事業の在り方について
事業内容の考え方
についてWGで
検討・方向性提示
R6事業確認
R7事業募集
調書内容確認
（第２次照会）、
取り纏め
R7
事業
募集
事業取纏め
結果提示、
事業決定
事業(案)
提示、WGで
事業決定
6/21
8/23
(予備)
5/30
7/31
適宜
資料２－２
第80回事業運営検討WG（R6.7.31）【資料１】

## Slide 2
効果的取組
市町村
【４３市町村】
市町村
【保険者努力全国下位５%未満】
府
情報提供・相談
助言・支援
保険料完全統一後の保健事業の在り方について
実施状況のとりまとめ・公表
○ 府は、府独自インセンティブの仕組みを見直し、市町村が保健事業に取り組みやすくなるような環境を整備する
○ 整備にあたっては、保険者努力支援制度の活用・評価点獲得及び透明性の確保を基本的方針とする
○ 被保険者の健康の保持増進及び保険料抑制につなげていく
○ 進めるにあたっては、PDCAに基づく進捗管理を行っていく
効果的取組
┗保険者努力支援制度評価点
獲得につながる事業の実施
┗ヘルスアップ事業費の活用
┗定期の照会・回答
┗健診項目等の共通基準策定
┗市町村保健事業独自事業への
財政支援
┗研修会の実施
┗データ分析結果の展開
┗アスマイルの実施 等
保健事業の実施
被保険者
市町村
【効果的取組実施市町村】
介入支援
┗被保険者向けの分かりやすい説明資料
➢健康の保持増進
➢保険料抑制
E
F
A
B
C
D
D
┗効果的取組の実施
┗効果的取組への財政支援

## Slide 3
保険料完全統一後の保健事業の在り方について
＜Ⓐ保健事業の実施＞
①保健事業実施にあたっての財源の充て方
【考え方】：
１．市町村国保ヘルスアップ事業費（保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援分））
２．保険給付費等交付金（共通基準）
３．保険給付費等交付金（独自事業分） の順で適用
また、
・ １～３には該当しない場合
・ ３の上限額を超える場合 にはなるが、
効果的といえる事業については、「効果的取組」として認められた事業に対し、必要な財源を交付する
スキームとし、その財源は府２号繰入金を活用。

## Slide 4
保険料完全統一後の保健事業の在り方について
＜Ⓑ助言・支援＞
②独自事業分の内容
【考え方】：
■対象：
・保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分）の指標に該当するもの
・（Ｐ３）の財源の充て方に即して、ヘルスアップ事業費や共通基準には該当しないもの
・具体的な事業の内容については、市町村の地域特性等に応じて、検討いただく
■上限額：
・現行の上限額（3.5%・５％）を基本として検討を進める
（３．５％、５％の上限額については、基本的に財政運営検討WGの検討事項）
■確認方法：
・事業概要、事業費用、どの指標に該当するか等を記載した様式を府に提出
■確認時期：
・毎年度６～８月を想定（市町村の予算要求に支障のないタイミング）

## Slide 5
保険料完全統一後の保健事業の在り方について
〇令和７年度保健事業（独自事業分）の申請・採択について
【第１次照会】 ○申請事業数等
・224事業（43市町村）
○申請事業に係る所要額
・所要額合計：1,810,748,950円
（内訳）保険者努力支援制度取組評価分に関係する事業 ：1,760,097,912円（97%）
保険者努力支援制度取組評価分に関係しない事業 ： 50,651,038円（ 3%）
【第２次照会】 ○申請事業数等
・253事業（43市町村）
○申請事業に係る所要額
・所要額合計：2,057,767,746円
（内訳）保険者努力支援制度取組評価分に関係する事業 ： 2,057,767,746円（100%）
保険者努力支援制度取組評価分に関係しない事業 ： 0円（ 0%）
【課題】
○保健事業（独自事業分）の最終把握について
次の点から、今回採択する事業以外にも事業が生じる可能性あり
・R7年度の予算議論の過程で、新規事業を企画し実施する必要性
・国の方針変更（4/1）に伴い、ヘルスアップ事業の要件から外れる事業
○事業評価について
現時点で、評価指標(アウトプット、アウトカム)の記載ができていない事業あり
（アウトカム効果未記載の事業は、61事業）
○保険者努力支援制度取組評価分の評価点獲得状況の確認について
〇評価点獲得につながる好事例の横展開について
〇令和７年度保健事業（独自事業分）に係る課題について
申請のあった全事業が、保険者努力支援制度の評価点獲得に資する保健事業であることを確認
（申請のあった事業について、全て採択する）
（対応案）
・適宜相談頂く
※保険者努力支援制度の評価点獲得に資する保健事業であることに留意
・第３次照会（３月予定）
・好事例についてWGで発表 等
・他市町村の類似事業における評価指標を参考に
検討のうえ、第３次照会時には、記載頂く
・別途照会

## Slide 6
保険料完全統一後の保健事業の在り方について（案）
＜Ⓓ効果的取組＞
③財政支援を行う効果的取組の内容・金額規模
【考え方】：
■対象：
・保健事業実施にあたっての財源の充て方に即して、
ヘルスアップ事業費、共通基準、独自事業分の要件には該当しない場合、
もしくは独自事業分の上限額を超える場合のいずれかではあるが、
効果的な取組（※）といえる保健事業（アスマイル市町村オプションを含む）
※下記の両方を満たすもの
・府内他市町村が実施しておらず、かつ他市町村でも実施効果が期待される取組み
・保険者努力支援制度の評価点獲得に資する取組み
・効果的取組の実施可能期間（支援の対象となる期間）は、最大２年間とする
■確認・決定方法
・事業内容（効果的といえるポイント含む）、事業費用等を記載した様式を府に提出し、
提出された内容を事業運営検討WGで検討の上、決定する
■確認・決定時期
・独自事業分同様、毎年度６～８月を想定（市町村の予算要求に支障のないタイミング）

## Slide 7
保険料完全統一後の保健事業の在り方について（案）
【考え方（続き）】：
■金額規模
・効果的取組全体として、一定の上限額を設けることとする
（事業費納付金の算定状況によっては、上限額について調整する可能性あり）
※上限額については次のとおりとする（令和6年7月23日 財政運営検討WGにて決定）
・令和５年度まで実施していた先駆的・効果的な取組促進事業における合計上限額を
参考として、効果的取組に係る全体上限額は6,000万円とする。
・その上で、効果的取組として事業運営WGにおける検討結果を踏まえ、
認められた取組に係る所要額の合計と全体上限額6,000万円のいずれか低い額を
府１号繰入金から府２号繰入金への振替額とし、事業費納付金を算定する。
・また、所要額合計が全体上限額を上回る場合は、6,000万円の範囲内で
各事業に対する交付額を按分により配分・決定する。
・なお、上限額については、効果的取組の今後の実施状況や保険料への影響等を踏まえ、
必要に応じて、財政運営検討WGにおいて見直しを行う。

## Slide 8
保険料完全統一後の保健事業の在り方について
〇令和７年度保健事業（効果的取組）の申請について
【第１次照会】
○申請事業数等
・５事業（４市）
アスマイル市町村オプション関係：３事業、その他（問診強化等）：２事業
○申請事業に係る所要額
・所要額合計：33,206,273円
（最大：14,850,000円、最小：3,794,560円）
※５事業のうち１事業については、所要額不明のため上記には含まず
【第２次照会】
○申請事業数等
・２事業（２市）
アスマイル市町村オプション関係：２事業
○申請事業に係る所要額
・所要額合計：15,450,000円
（最大：15,000,000円、最小：450,000円）
＜備考＞
・第１次照会で申請のあった事業のうち、３事業（２市）は取下げ
２事業（１市） ⇒独自事業分の申請と重複していたため
１事業（１市） ⇒独自事業分の申請に変更したため
２事業（２市）とも、
保健事業実施にあたっての財源の充て方に即して、
「３．保険給付費等交付金（独自事業分）」への適用可
○申請のあった２事業（２市）については、保健事業実施にあたっての財源の充て方に即して、
「３．保険給付費等交付金（独自事業分）」での申請とする。
○これにより、対象となる事業がなくなるため、令和７年度保健事業（効果的取組）の採択はなし。
〇令和７年度保健事業（効果的取組）について（案）