計画策定に向けた今後のスケジュール（案）

資料３

◆令和５年度

＜第1回：３月＞

〇 社会的養育体制整備計画策定部会運営要綱の制定

〇 策定要領について

○ 策定までのスケジュールについて

〇 計画の骨子（案）について

○ 実態調査の実施について

○ 第三次大阪府社会的養護体制整備計画の達成状況等について

◆令和６年度

＜第１回：５月頃＞

　〇 策定要領の項目検討①

◆令和６年度

＜第２回：７月頃＞

○ 策定要領の項目検討②

〇 計画の骨子について

○ 進捗状況の把握について

○ 子どもの意見の反映方法について（インタビュー等実施方針）

第３回部会までの間に、子どもの意見の聞き取り等を実施

＜第３回：11月頃＞

　○ 計画素案について

○ 第1回～第2回での積み残した項目についての審議

＜第４回：３月頃＞

　○ 子どもの意見について（インタビュー等実施結果）

　○ パブリックコメント実施結果について

　○ 計画案の修正について

【補足事項】

* 令和５年度は子ども施策審議会内の部会だが、令和６年度以降は子ども家庭審議会内の、「大阪府子ども計画策定専門部会（仮称）」に紐づく小委員会として審議。
* 次期計画から、大阪府子ども計画内に位置付けられることとなったため、大阪府子ども計画における審議とスケジュールを合わせる必要あり。