令和３年度　教育行政に係る

点検及び評価報告書

令和４年９月

大阪府

大阪府教育委員会

はじめに

大阪府では、平成25年３月に、これからの大阪の教育の羅針盤となる「大阪府教育振興基本計画」（平成25年度～令和４年度）を策定しました。

本計画では、大きく変化する社会の中で、大阪の子どもたちが力強く生き抜き、次代の社会を担う自立した大人となるよう、「すべての子どもの学びの支援」、「教育の最前線である学校現場の活性化」、「社会総がかりでの大阪の教育力の向上」の３つの「教育振興の目標」を掲げ、これを基に、教育に関与するすべての方々の参画を得て、総力をあげて教育の振興に取り組んでおります。

このたび、本計画の進捗管理にあたり、令和３年度の施策の基本的方向や重点取組の実施状況などについて、知事及び教育委員会が共同で点検及び評価を行いました。

コロナ禍によって懸念される学習機会の保障や心身の健康への影響をはじめ、点検及び評価により明らかになった課題、支援教育の充実や教員の働き方改革などについて、関係機関等と連携・協力のもと適切に対応し、大阪の子どもたちが自らの将来を切り拓くための力を身につけられるよう、取り組んでまいります。

また、令和４年度は現行の「大阪府教育振興基本計画」の最終年度であり、これまでの点検及び評価を踏まえ、次期計画（令和５年度～令和１４年度）の策定を進めてまいります。

今後とも、大阪の教育行政の推進への御理解と御協力をお願いいたします。

目　次

○　点検及び評価の目的・・・・・・・・・・・・・・ ３

○　点検及び評価の手法・・・・・・・・・・・・・・ ４

○　大阪府教育行政評価審議会・・・・・・・・・・・ ５

○　点検及び評価調書・・・・・・・・・・・・・・・ ６

１　大阪府教育振興基本計画の点検及び評価　　　　　　　　　９

２　教育委員の自己点検及び評価　　　　　　　　　　　　　 205

３　教育委員会の権限に属する事務の状況の点検及び評価　　 222

（大阪府教育振興基本計画に記載のない事務）

点検及び評価の目的

○目的

効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たす。

○根拠

大阪府教育行政基本条例（以下「条例」という。）第６条

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）第26条

≪条例≫

第６条　知事及び委員会は、基本計画の進捗を管理するため、毎年、共同してその点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを大阪府議会に提出するとともに、公表しなければならない。

２　委員会は、地方教育行政法第26条の点検及び評価に当たり、前項の点検及び評価を含めるものとする。

３　第１項の点検及び評価に当たっては、基本計画に定めた目標を達成するために委員会の教育長及び委員が行った取組、活動の状況等について、委員会の教育長及び委員が自ら点検及び評価を行わなければならない。

≪地教行法≫

第26条　教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

２　教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

点検及び評価の手法

○点検及び評価の年次

（１）前年度の大阪府教育振興基本計画（※）（以下「基本計画」という。）の進捗状況

（２）基本計画に記載のない、前年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

○点検及び評価の内容

（１）条例第６条に基づく知事及び教育委員会の点検及び評価

・基本計画の事業計画に記載する158の「具体的取組」の進捗状況を点検

・基本計画に位置付けた「10の基本方針」ごとに設定した「実現をめざす主な指標」を点検

・上記点検結果を踏まえ、「10の基本方針」ごとに進捗状況を評価

（２）地教行法第26条に基づく教育委員会の点検及び評価

・基本計画に定めた事務の点検及び評価（（１）をもって充てる）

・基本計画に記載のない、教育委員会の権限に属する事務の状況の点検及び評価

（※）大阪府教育振興基本計画（平成25年３月策定）

・平成25年度を初年度とし、令和４年度を目標とする10年間を見据えた計画

・平成30年度から令和４年度までの５年間で取り組むべき具体的な施策や事業をまとめた事業計画を別途、

作成

大阪府教育行政評価審議会

○設置目的

・条例第６条に基づき、知事及び教育委員会が実施する基本計画の進捗を管理するための点検及び評価

・地教行法第26条に基づき、教育委員会が実施する委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価に当たり、教育に関する知識及び経験を有する者並びに保護者の意見を聴くために設置する

○根拠

大阪府附属機関条例

大阪府教育行政評価審議会規則

○開催状況

第１回　令和４年　７月　８日

第２回　令和４年　７月２８日

第３回　令和４年　８月　８日

○委員（五十音順）

明石　一朗（あかし　いちろう）

関西外国語大学短期大学部教授

（教育学、人権教育、地域家庭教育、ＰＴＡ活動）

小田　浩伸（おだ　ひろのぶ）

大阪大谷大学教育学部教授

（教育学、特別支援教育、発達障がい）

木原　俊行（きはら　としゆき）

大阪教育大学大学院教授

（学校運営、教育工学、教員養成）

長井　勘治（ながい　かんじ）

武庫川女子大学健康・スポーツ科学部教授

（高等学校教育、体育、教員養成）

藤田　真由美（ふじた　まゆみ）

大阪府PTA協議会理事

（PTA活動）

渡辺　秀明（わたなべ　ひであき）

大阪信用金庫業務部ＣＳＲ統括課　参事

（民間企業）

点検及び評価調書

目　次

１　大阪府教育振興基本計画の点検及び評価（条例第６条第１項）

２　教育委員の自己点検及び評価（条例第６条第３項）

３　教育委員会の権限に属する事務の状況の点検及び評価（地教行法第26条第１項）

（大阪府教育振興基本計画に記載のない事務）

| （１）教育機関の設置、管理及び廃止に関すること | P223 |
| --- | --- |
| （２）財産の管理に関すること | P225 |
| （３）教科書その他の教材の取扱いに関すること | P228 |
| （４）学校その他の教育機関の環境衛生に関すること | P229 |
| （５）教育に関する法人に関すること | P229 |
| （６）教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること | P230 |
| （７）所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること | P233 |
| （８）その他の事務に関すること | P234 |

１　大阪府教育振興基本計画の点検及び評価

点検及び評価調書（凡例）

【基本的方向】

○○○・・・ 基本計画の基本方針における基本的方向を記載

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 目標 ※1 （目標年次） | 計画策定時 | R3年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（R3年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| ○○○･･･ | ○○○･･･ | ○○○･･･ | ○○○･･･ | ○○○･･･ | ◎ ※3 | ○○○・・・ ※2 | ○○○・・・ |

【指標の点検結果】

| 指標 | 目標値 ※1 （目標年次） | 実績値 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 計画策定時 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
| ○○○･･･ 基本方針ごとに設定した実現をめざす主な指標 | ○○○･･･ | ○○○･･･ | ○○○・・・ | ○○○・・・ | ○○○・・・ | ○○○・・・ |  |
|  |  |  | ○ | ◎ | ◎ | ◎※3 |  |

※1：特記がない限り令和４年度を目標年次とする。

※2：　　　は、公私双方を対象とする取組み。

※3：以下のとおり、目標に対する進捗状況を記載。

【R3年度を目標年次として設定しているもの】

◎（目標達成）　　　　 ：R3年度実績が目標値に到達

×（目標未達成）　　　 ：R3年度実績が目標値に未到達

【R4年度を目標年次として設定しているもの】

○（目標達成が可能）　 ：目標年度での達成が可能と見込まれるもの

△（目標達成が困難）   ：現状のままでは、目標年度での達成が困難であると見込まれるもの

【自己評価】

○○○・・・