## Sheet1
第４５回全国豊かな海づくり大会 スケジュール（案）
|  | 令和６年度（開催２年前） | [11 empty] | 令和７年度（開催前年度） | [11 empty] | 令和８年度（開催年度）
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
府内で開催の 主な行事
先催県 スケジュール
推進組織
審議事項
機運醸成等
※１ 基本構想：開催意義、基本理念、基本方針、開催場所など大会の大枠を定めるもの
※２ 基本計画：式典行事、放流行事の会場配置、行事計画や大会の運営方針、広報計画などを盛り込んだ具体的計画
※３ 実施計画：実施本部の組織体制や大会当日における各行事のタイムスケジュールなどを盛り込んだ詳細な計画
●大分大会 11/10
●三重プレ大会 11/4
大阪・関西万博 4/13-10/13
●万博会場でのＰＲ
●三重大会（大会旗引継ぎ）
幹事会
幹事会
参考資料１
機運醸成イベント等の実施
・府内各地のイベントや公営施設等での周知
・企画展や関係事業との連携
・大会記念リレー放流
大会１年前プレイベント
基本計画※２
(大会テーマ等の決定)
R6事業報告・決算
設立総会
基本構想※１
(開催場所等の決定)
R6事業計画・予算
R7事業報告・決算
R7事業計画・予算
事業報告
決算
実施計画 ※３
(大会の詳細決定)
R8事業計画・予算
基本構想案
第６回実行委員会
第４回実行委員会
第３回実行委員会
大会実施本部設置
全国豊かな海づくり大会 大阪大会
第２回実行委員会
第５回実行委員会
第１回実行委員会
第１回準備委員会
第２回準備委員会
7/11
8/20
10/28月