　　　　　　　　　　　　　　　　子どもの貧困対策計画等策定スケジュール（案）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **子どもの貧困対策計画策定等WG** | **子ども家庭審議会等** |
| 6月 | 〇6日　　　第1回ワーキング  （課題と方向性について審議） |  |
| 7月 | 〇中下旬　第2回ワーキング  　　　　　　（計画骨子（案）等　審議） | 〇11日　第1回子ども計画策定専門部会 |
| 8月 |  | 〇5日　　第2回子ども計画策定専門部会 |
| 9月 | 〇上中下旬　第３回ワーキング　※ |  |
| 10月 |  |  |
| 11月 |  | 〇上中旬　　第3回子ども計画策定専門部会  〇下旬～12月上旬 |
| 12月 |  | 第2回子ども家庭審議会  〇中旬～R67.1上旬 |
| 1月 |  | 「大阪府子ども計画（案）」パブリックコメント  実施 |
| 2月 |  | 〇中旬　　第3回子ども家庭審議会 |
| 3月 |  | 〇下旬　　大阪府子ども計画策定 |