## Slide 1
 | 子ども家庭審議会 | 計画策定専門部会 | 府 | 市町村
R6 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 | 審議会①《４月18日》 〇委員長・副委員長互選 〇運営要綱決定（部会設置） 〇子ども計画骨子（案）説明 審議会②《11月下旬～12月上旬》 〇子ども計画（案）決定 | 部会①《７月11日》 〇部会長互選・職務代理者指名 〇子ども計画骨子（案）説明 〇子ども計画（素案）審議 部会②《８月５日》 〇市町村ニーズ調査結果（概要）説明 〇子ども計画（素案）審議 他 部会③《11月上～中旬》 ○市町村量の見込み等とりまとめ結果説明 〇子ども計画（素案）審議 他 | 府ニーズ調査結果 まとめ《5月中》 市町村ニーズ調査結果 まとめ《７月中》 市町村量の見込み等 とりまとめ《８月中》 ヒアリング 他 | 市町村ニーズ 調査結果 とりまとめ 《5月末→７月中》
R7 １月 ２月 ３月 | 審議会③《2月中旬》 〇パブコメ意見報告 〇子ども計画（最終案）決定 | 部会④《１月下旬》 〇パブコメ意見整理 〇子ども計画（最終案）審議 |  | 
パブリックコメント（12月中旬～1月上旬）
大阪府子ども計画策定（３月末）
府ニーズ調査実施
《２月中旬～3月末》
市町村ニーズ調査実施
《4月中旬～5月中旬》
市町村子ども・子育て支援
事業計画策定開始
《8月下旬》
市町村子ども・子育て支援
事業計画（素案）
《11月中旬》
市町村子ども・子育て支援
事業計画策定
《3月末》
量の見込み・
確保方策実施・
とりまとめ
《6月末→8月中》
大阪府子ども計画策定スケジュール
資料２

## Slide 2: 子ども計画目次別審議予定（1/2）
章 | 項目 | 部会 |  | 
 |  | 第１回 | 第２回 | 第３回
第１章 計画の策定に あたって | １．策定の趣旨 | R5子ども施策審議会でご審議 （必要に応じて適宜修正） |  | 
 | ２．計画の性格 |  |  | 
 | ３．計画期間 |  |  | 
 | ４．計画の構成 |  |  | 
 | ５．計画の位置づけ |  |  | 
第２章 大阪府における 現状と課題に ついて | １．子ども・若者、子育て家庭を取り巻く状況 | ○ |  | 
 | ２．就学前・就学児童の子育てに対する家庭のニーズ | ○ （府ニーズ 調査） | ○ （市町村ニーズ調査） | 
 | ３．「大阪府子ども総合計画」後期計画取組状況 | ○ |  | 
第３章 計画でめざす 基本的な目標 | １．基本理念 | R5子ども施策審議会でご審議 （必要に応じて適宜修正） |  | 
 | ２．基本的視点 |  |  | 
 | ３．基本方向 |  |  | 
第４章 基本方向に 基づく 取り組み | １．施策体系 | R5子ども施策審議会でご審議 （必要に応じて適宜修正） |  | 
 | ２．重点的な取り組み |  |  | 
 | ３．個別事業の取り組み |  | ○ | 
第５章 重点施策 |  |  | ○（骨子） | ○（本文）

## Slide 3: 子ども計画目次別審議予定（2/2）
章 | 項目 | 部会 |  | 
 |  | 第１回 | 第２回 | 第３回
第６章 都道府県子ども・子育て支援 事業支援計画 | １．区域の設定 |  |  | ○
 | ２．教育・保育の量の見込み及びその提供体制の確保 |  |  | ○
 | ３．教育・保育の一体的提供及びその推進体制 |  |  | ○
 | ４．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及びそ の提供体制の確保 |  |  | ○
 | ５．教育・保育、子育て支援事業にかかる従事者の確 保及び資質の向上 |  |  | ○
 | ６．子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支 援に関する施策 |  |  | ○
 | ７．都道府県支援事業支援計画における広域行政とし て大阪府が取り組むこと |  |  | ○
第７章 都道府県子どもの貧困対策計画 |  |  |  | ○
第８章 都道府県ひとり親家庭等自立促進計画 |  |  |  | ○
第９章 都道府県社会的 養育推進計画 |  |  |  | ○
第10章 推進体制等 | １．計画の推進体制 |  |  | ○
 | ２．計画の進捗管理等 |  |  | ○