## 工程表
別紙４ 工程表
項目 | 担当 | 令和6年 | 令和7年 | [10 empty] | 備考
|  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
マイルストーン・イベント
業務実施計画書の作成 | 受注者
詳細設計／移行設計 | 受注者
配線／設置 | 受注者
利用者管理システム関連のテスト環境(合計4台)と庁内Web移行用サーバは5月末までに構築し、設計事業者に連携すること
設定 | 受注者
移行 | 受注者
引継ぎ／納品 | 受注者
令和13年9月まで
賃貸借／保守／技術支援 | 受注者
本業務に関連する案件 （本業務範囲外） |  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
ICT基盤施工管理 | 設計事業者 | [12 empty] | ・受注者からの依頼により、庁内ネットワーク情報基盤機器等の移行に係る庁内他システムとの調整、動作確認等を実施
【現行】ICT基盤運用業務 | 運用事業者 | [12 empty] | ・受注者からの依頼により、現行庁内ネットワーク情報基盤機器等の設定変更を実施
【新】クラウド接続閉域網回線サービス | 次期クラウド接続閉域網回線サービス事業者 | [12 empty] | ・クラウド接続閉域網(ExpressRoute)の切替を実施
施工管理
★契約
詳細設計
配線/設置
★クラウド閉域網切替[8月上旬]
★全面切替完了[9月末]
現行庁内ネットワーク機器等運用
設定/テスト