## 様式１
（様式１） |  |  |  |  | 教施財第３０５４号
平成２８年１０月１７日
文部科学大臣 様
大阪府知事
松井 一郎
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第１２条第４項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。
記
| １． | 施設整備計画の名称
大阪府公立学校等施設整備計画
| ２． | 計画期間
平成２７年度～平成２９年度（３年間）
（担当）
大阪府教育庁 施設財務課
住所：大阪府大阪市中央区大手前2丁目 別館３階
電話：06-6944-9385（直通）

## 様式２
（様式２）
３．施設整備計画の目標
（１） 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備
（２） 地震、津波等の災害に備えるための整備
（支援教育課・不適格改築） 府立視覚支援学校の現校舎棟は、築後47年以上が経過しており、耐震化について、補強の必要性があることから、老朽改築を実施する。 （施設財務課・大規模改造（補強）） 府立支援学校の構造体（柱・梁・壁・床等主体構造部）の耐震性を確保するため、構造体の耐震対策工事を実施する。 （施設財務課・防災機能強化） 公立学校施設については、「公立学校施設における天井等落下防止対策等の加速について」（平成24年9月18日付24文科施第290号）において、致命的な事故が起こりやすい屋内運動場等の天井について、対策を講ずべき目標年度を示し、落下防止対策を実施する。
（３） 防犯対策など安全性の確保を図る整備
（４） 教育環境の質的な向上を図る整備
（施設財務課・空調設備） 支援学校では、体調の維持管理が困難な児童・生徒が多く在籍するため、各教室の古い設備のものを対象として工事を行い、教育的効果を高める。 （施設財務課・昇降機） 支援学校では、一人で移動することが困難な児童・生徒が多く存在するため、安全・快適な生活を送ることができる設備環境を整えていくことが必要不可欠である。
（５） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
４．域内の義務教育諸学校等施設の整備状況
（１） 現在の学校等の整備状況
| 学校等 |  |  |  |  | 学校等
| 小学校 | [5 empty] | 校
| 中学校 | [5 empty] | 校
| 義務教育学校 | [5 empty] | 校
| 中等教育学校（前期課程） | [5 empty] | 校
| 特別支援学校（小学部及び中学部） |  |  |  |  | 77 | 校
| 幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む） |  |  |  |  | 5 | 園
| 幼保連携型認定こども園 | [5 empty] | 園
| 高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む） |  |  |  |  | 180 | 校
| 教員及び職員のための住宅 | [5 empty] | 戸
| 学校給食施設 |  | 単独校調理場 |  |  | 41 | 箇所
|  |  | 共同調理場 |  |  |  | 箇所
| スポーツ施設 |  | 学校水泳プール |  |  | 180 | 箇所
|  |  | 学校武道場 |  |  | 138 | 箇所
|  |  | 社会体育施設 |  |  | 2 | 箇所
（２） 整備に関する計画の策定状況
| 計画名 |  |  | 策定の有無 | 策定年月日
| 個別施設計画※１ |  |  | 有 | 平成28年6月
| 国土強靭化地域計画※２ |  |  | 有 | 平成28年3月
| ※１ | インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日閣議決定）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画
| ※２ | 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年法律第95号）
５．施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
目標の達成状況を評価するための指標を検討し、計画期間終了後、指標に基づく評価を実施する。

## 様式３
（様式３）
６．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）
学校等の名称 | 目標 | 事業 区分 | 整備方針 |  |  |  | 事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】 |  | 事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】 |  | 事業実施 年度 （予定） | 備考
|  |  | 事業単位 | 建物 区分 | 構造 区分 | 全事業期間 （契約～完成） | （㎡、箇所等） | うち、 補助対象 面積等 | （千円） | うち、対象内 実工事費 （千円）
視覚支援学校（Ⅱ期工事） | （２） | 03 | 不適格改築 | 校 | Ｒ | H24.1～H27.10 | 2605 | 2605 | 943376 | 943376 | 平成27年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計当初予算
生野聴覚支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（空調） | 校 |  | H27.10～H28.2 | 120 | 120 | 9960 | 9960 | 平成27年度 | 平成26年度第一次補正予算本省繰越分
泉北高等支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（空調） | 校 |  | H27.10～H28.2 | 120 | 120 | 9960 | 9960 | 平成27年度 | 平成26年度第一次補正予算本省繰越分
藤井寺支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（障害） | 校 |  | H27.2～H27.9 | 1 | 1 | 27386 | 27386 | 平成27年度 | 平成26年度第一次補正予算本省繰越分
交野支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（障害） | 校 |  | H27.2～H27.9 | 1 | 1 | 27413 | 27413 | 平成27年度 | 平成26年度第一次補正予算本省繰越分
佐野支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（障害） | 校 |  | H27.2～H27.9 | 1 | 1 | 22971 | 22971 | 平成27年度 | 平成26年度第一次補正予算本省繰越分
豊中支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（障害） | 校 |  | H27.3～H27.9 | 1 | 1 | 23272 | 23272 | 平成27年度 | 平成26年度第一次補正予算本省繰越分
和泉支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（障害） | 校 |  | H27.2～H27.9 | 1 | 1 | 28762 | 28762 | 平成27年度 | 平成26年度第一次補正予算本省繰越分
茨木支援学校 | （２） | 05 | 大規模改造（補強） | 屋 | Ｒ | H27.6～H27.11 | 715 | 715 | 33159 | 33159 | 平成27年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算
佐野支援学校 | （２） | 05 | 大規模改造（補強） | 校 | Ｒ | H27.6～H27.11 | 3291 | 3291 | 56491 | 56491 | 平成27年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算
和泉支援学校 | （２） | 05 | 大規模改造（補強） | 校 | Ｒ | H27.6～H27.11 | 4872 | 4872 | 25200 | 25200 | 平成27年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算
守口支援学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 屋 |  | H27.6～H27.11 | 630 | 630 | 31912 | 31912 | 平成27年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算
吹田支援学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 屋 |  | H27.6～H27.11 | 514 | 514 | 26829 | 26829 | 平成27年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算
羽曳野支援学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 屋 |  | H27.6～H27.11 | 557 | 557 | 30828 | 30828 | 平成27年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算
堺支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（障害） | 校 |  | H28.2～H28.9 | 2 | 2 | 62528 | 62528 | 平成28年度 | 平成27年度東日本大震災第１次補正予算本省繰越分
刀根山支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（障害） | 校 |  | H28.2～H28.9 | 1 | 1 | 31534 | 31534 | 平成28年度 | 平成27年度東日本大震災第１次補正予算本省繰越分
岸和田支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（障害） | 校 |  | H28.2～H28.9 | 1 | 1 | 42238 | 42238 | 平成28年度 | 平成27年度東日本大震災第１次補正予算本省繰越分
堺支援学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 屋 |  | H28.6～H28.8 | 772 | 772 | 31000 | 31000 | 平成28年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算
刀根山支援学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 屋 |  | H28.6～H28.8 | 357 | 357 | 26000 | 26000 | 平成28年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算
中津支援学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 屋 |  | H28.6～H28.9 | 235 | 235 | 19000 | 19000 | 平成28年度 | 平成27年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算
富田林支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（空調） | 校 |  | H29.3～H29.3 | 1943 | 1943 | 67235 | 67235 | 平成28年度 | 平成28年度一般会計第２次補正予算
生野聴覚支援学校 | （４） | 07 | 大規模改造（空調） | 校 |  | H29.3～H29.3 | 1767 | 1767 | 95155 | 95155 | 平成28年度 | 平成28年度一般会計第２次補正予算
計 | [8 empty] | 1672209 | 1672209
| （１） | 01 | 危険改築 | 校 | Ｒ
| （２） | 02 | （財）地震改築 | 屋 | Ｓ
| （３） | 03 | 長寿命化改良事業 | 園 | ＲＳ
| （４） | 04 | 不適格改築 | 寄 | Ｗ
| （５） | 05 | （特）地震改築 | 連 | -
| ― | 06 | （特）地震改築（特支） | 児
|  | 07 | 津波移転改築 | 住
|  | 08 | 大規模改造（補強） | 共
|  | 09 | 地震補強 | 部
|  | 10 | （特）地震補強 | -
|  | 11 | （特）地震補強（特支）
|  | 12 | 大規模改造（老朽）
|  | 13 | 大規模改造（老朽：エコ改修）
|  | 14 | 大規模改造（教育内容）
|  | 15 | 大規模改造（トイレ）
|  | 16 | 大規模改造（余裕教室）
|  | 17 | 大規模改造（法令等）
|  | 18 | 大規模改造（校内LAN)
|  | 19 | 大規模改造（スプリンクラー）
|  | 20 | 大規模改造（空調）
|  | 21 | 大規模改造（障害）
|  | 22 | 大規模改造（防犯）
|  | 23 | 統合（改修）
|  | 24 | 屋外教育環境
|  | 25 | 木の教育
|  | 26 | 地域連携（複合型）
|  | 27 | へき集、教員宿舎等
|  | 28 | 特支（幼・高）
|  | 29 | 特支（幼・高）
|  | 30 | 特支（廃校・余裕教室等改修）
|  | 31 | 中等後期【沖縄・奄美】
|  | 32 | 高校（全日）【沖縄・奄美】
|  | 33 | 幼稚園（幼保こども園含）
|  | 34 | 幼稚園（幼保こども園含）定員引下げ
|  | 35 | 小校
|  | 36 | 中校
|  | 37 | 義務校
|  | 99 | 公害改築
公害（防止）
火山改築
公害（降灰）
一般施設
普通科等家庭科
専攻科
共同利用施設
農業経営者育成
実習船
単独校調理場（新増築）
共同調理場（新増築）
単独校調理場（改築）
共同調理場（改築）
スポーツセンター（新改築）
スポーツセンター（改造）
屋内スイミング（一般）
屋内スイミング（耐震強化）
屋内スイミング（浄水型）
屋内浄水型水泳プール
屋外地域スイミング（浄水型）
屋外浄水型水泳プール
屋外スポーツ（運動場）
屋外スポーツ（クラブハウス）
屋外スポーツ（照明施設）
武道センター（柔・剣道場）
地武道センター（弓道場）
社会体育施設耐震化
学校水泳プール（屋外）
学校水泳プール（上屋）
学校水泳プール（屋内）
学校水泳プール耐震補強
中学校武道場（新築）柔・剣道場等
中学校武道場（新築）弓道場
中学校武道場（増改築）柔・剣道場等
中学校武道場（増改築）弓道場
学校屋外運動場照明施設
学校クラブハウス
防災機能強化
太陽光発電等
その他
Note on B3: 文部科学省: 様式２の目標のうち、どれを達成するための事業なのか選択
Note on C3: 文部科学省: 別表から項を選択