## Slide 1
 | 前回 (R7.3.26) | 今回 （R7．７.22） | 次回 （R7．９中旬予定） | 次々回 （R7．１０予定）
１.将来像 | ○ | ○ |  | 
２.基本戦略（取組方針） | ○ | ○ |  | 
３.基本的な方向性（定性的な目標） | ○ | ◎ | ○ | 
４.計画期間 | ○ | ○ |  | 
5.みどりのネットワーク・配置図 | ◎ R6第３回部会（話題提供） を踏まえて整理 | ◎ | ○ | 
6.みどりの効果・各主体の役割 | ◎ | ◎ | ○ | 
７.取組体系 | 〇 | ◎ | ○ | 
８.モニタリング指標 |  | ◎ | ○ | 
９.その他（推進体制、進行管理等） |  | ◎ | ○ | 
部会報告 | 骨子案 |  | 素案 | 案
全体ふりかえり
今後の進め方（スケジュール）
■部会等開催状況（みどりの大阪推進計画改定関係）
○R6.7.20 大阪府環境審議会 諮問
○R6.10.3 第３回 大阪府環境審議会 環境・みどり活動促進部会
○R6.11.28 第５回 大阪府環境審議会 環境・みどり活動促進部会
〇R6.12.23 大阪府環境審議会 部会での検討状況報告
○R7.3.26 第８回 大阪府環境審議会 環境・みどり活動促進部会
答申 （R7.11予定）
予備予定を
開催予定に変更
参考資料１